## サマリー
Fabric移行｜WBS・スケジュール管理
Dataiku → Fabric / 原資料No.1–64を反映 / ドラフト・未承認
全タスク数 |  |  | 元資料への対応 |  |  | 完了数（資料記載含む） |  | 完了率（数量ベース・暫定）
101 |  |  | 64 / 64 |  |  | 2 |  | 1.98%
予定開始（仮） |  |  | 予定終了（仮） |  |  | 入力整合性：要確認件数 |  | 作業状態：未確認件数
2026-10-19 |  |  | 2027-03-15 |  |  | 0 |  | 99
注意：日程・期間・担当・並列実施は仮案です。土日のみ非稼働として計算し、祝日・年末年始は未登録です。
工程別サマリー
工程 | タスク数 | 完了数 | 完了率 | 予定開始 | 予定終了
01.準備 | 12 | 2 | 16.67% | 2026-10-19 | 2026-11-02
02.要件・設計 | 17 | 0 | 0% | 2026-11-03 | 2026-12-07
03.事前検証 | 7 | 0 | 0% | 2026-11-12 | 2026-11-19
04.開発 | 32 | 0 | 0% | 2026-11-16 | 2027-01-22
05.単体テスト | 14 | 0 | 0% | 2026-12-08 | 2027-01-20
06.結合テスト | 9 | 0 | 0% | 2027-01-25 | 2027-02-23
07.UAT | 7 | 0 | 0% | 2027-02-09 | 2027-03-10
08.KT | 3 | 0 | 0% | 2027-01-21 | 2027-03-15
元No.5・6の2件のみ資料上完了。正式な実績日・承認は未確認です。
主なマイルストーン（仮）
マイルストーン |  |  | 予定完了 | 進捗判定
Dataverse事前検証 |  |  | 2026-11-19 | 予定前 |  |  | 優先して確定する項目
SQL Function事前検証 |  |  | 2026-11-18 | 予定前 |  |  | 日程・体制：正式開始日、納期、休日、担当者数と並列実施の可否。
共通Notebook事前検証 |  |  | 2026-11-18 | 予定前
5テーブル詳細設計完了 |  |  | 2026-12-07 | 予定前 |  |  | 数量：Bronze／Silver各39件、GoldLakehouse 1～2件、Notebook5件の見込み。
Dataverse出力Pipeline完成 |  |  | 2027-01-20 | 予定前
単体テスト移行判定 |  |  | 2027-01-20 | 予定前 |  |  | 事前検証：Dataverse連携、SQL Function、別Notebook共通関数呼出し。
結合テスト／UAT移行判定 |  |  | 2027-02-23 | 予定前
UAT受入合意 |  |  | 2027-03-10 | 予定前 |  |  | 範囲：対象は5テーブル。HospitalSalesAmountは対象外。画像No.64のKT後の本番リリースは未計上。
Datalake運用チームへのKT |  |  | 2027-03-12 | 予定前
KT質疑・引継ぎ完了 |  |  | 2027-03-15 | 予定前
利用方法・前提
01 「設定」で開始日・基準日・非稼働日を入力し、「作業計画」で担当・期間・先行ID・状態を確定してください。
02 実績開始・終了、総数量・完了数量を更新すると、WBS・サマリー・週次ガントへ反映されます。
03 日数は各タスクの経過営業日の仮見積りです。工数（人日）ではなく、要員競合の自動平準化も行いません。
04 元資料の空欄は成果物・完了条件を補足し、テスト準備・レビュー等の追加は「反映区分」で識別しています。
05 サンプルにある過去日付・担当・完成率は流用していません。元資料の完了2件以外は作業状態を未確認としています。
06 ガントは26週表示です。期間外タスクが発生した場合は表示期間の追加が必要です。
週次ガント表示範囲 | [5 empty] | OK：全予定が26週以内
出典：ユーザー提供の作業内容画像5枚（No.1～64）とWBSサンプル画像1枚。予定日・所要期間・依存・担当は本ファイルの仮定です。

## WBS
Fabric移行 WBS｜サンプル形式（設計・開発・テスト・全体）
参照用：変更は「作業計画」で実施。準備・要件は設計欄、事前検証は開発欄、UATはテスト欄に表示。KTは全体欄に表示します。
作業内容 |  |  |  |  | 作業状態 |  | 設計（準備・要件含む） | [5 empty] | 開発（事前検証含む） | [7 empty] | テスト（UAT含む） | [7 empty] | 全体スケジュール（KT含む） | [7 empty] | 出典・依存・成果物
[7 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 |  | 予定 |  | 実績 |  | 完成率 |  |  | 判定 | 予定 |  | 実績 |  | 完成率 |  |  | 判定 | 予定 |  | 実績 |  | 完成率 |  |  | 判定
タスクID | 段階 | 作業内容 | 担当（仮） | 導入システム | 重要度 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 完成率 | 正常／遅延 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 総数 | 完了数 | 完成率 | 正常／遅延 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 総数 | 完了数 | 完成率 | 正常／遅延 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 総数 | 完了数 | 完成率 | 正常／遅延 | 元資料No. | 先行タスクID | 成果物・完了条件 | 確認事項・メモ | 反映区分
00001 | 01.準備 | 進め方・役割分担・課題管理ルールの整理 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 1 |  | 体制・会議体・課題管理・承認ルートを合意 |  | 原資料展開
00002 | 01.準備 | 対象5テーブルと開発スコープの確定 | PM／業務担当（要確定） | Dataiku／Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2 | 00001 | Product等5テーブルを対象として合意 | HospitalSalesAmountは対象外。 | 原資料展開
00003 | 01.準備 | 目的・前提条件・完了条件の共有 | PM（要確定） | 共通 | 2.中 | 00.未確認 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 3 | 00002 | 前提条件・目的・完了条件の合意記録 |  | 原資料展開
00004 | 01.準備 | 現行アーキテクチャ確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） | Dataiku | 2.中 | 06.完了（資料記載） |  |  |  |  | 100% | 完了（実績日未確認） | [20 empty] | 1 | 1 | 100% | 完了（実績日未確認） | 5 |  | As-Is構成の確認結果 | 元資料に「→OK」。実績日・承認は未確認。新規計画期間は0。 | 原資料展開
00005 | 01.準備 | Dataiku既存処理確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） | Dataiku | 2.中 | 06.完了（資料記載） |  |  |  |  | 100% | 完了（実績日未確認） | [20 empty] | 1 | 1 | 100% | 完了（実績日未確認） | 6 |  | 既存処理調査結果 | 元資料に「→完了済み」。OUTPUTテーブル名・列名・型の確定は要件タスクで実施。 | 原資料展開
00006 | 01.準備 | 更新頻度・更新時刻・SLAの確認 | PM／業務担当（要確定） | Dataiku／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 7 | 00003 / 00005 | 更新スケジュールと許容時間の合意 | Dataverseへの反映が8時ごろでよいか、冨士谷さんに確認。 | 原資料展開
00007 | 01.準備 | 例外処理・エラー通知先の整理 | 運用担当（要確定） | Dataiku／メール | 2.中 | 00.未確認 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 8 | 00003 / 00005 | エラー分類・通知条件・宛先一覧 | メール送信先は要相談。 | 原資料展開
00008 | 01.準備 | INPUT確定・Redshift更新時刻の調査 | データソース担当（要確定） | Redshift／Iris | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 9 | 00002 / 00005 | INPUTテーブル一覧・最新データ時刻の回答 | INPUT確定後にIrisチケット起票。テーブルリストを添付。 | 原資料展開
00009 | 01.準備 | DPS対応の要否・対象範囲を決定 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 10 | 00003 | DPSの必要／不要の決定記録 | すささんに確認。必要な場合の追加開発は別途見積り。 | 原資料展開
00010 | 01.準備 | WBS・工程・マイルストーンの作成 | PM（要確定） | Excel | 2.中 | 00.未確認 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 4 | 00006 / 00007 / 00009 | 承認対象のスケジュール案 | 本ファイルの計画日・担当・日数をレビューし確定する。 | 原資料展開
00011 | 01.準備 | プロジェクト計画書・体制・リスクの作成 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 13 | 00010 / 00008 | 目的・スコープ・体制・暫定構成・リスクを記載した計画書 | 楊さん参加予定。クレアさんは申請中（元資料記載、要再確認）。 | 原資料展開
00012 | 01.準備 | キックオフ・進め方の合意 | PM／関係者（要確定） | 共通 | 2.中 | 00.未確認 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 14 | 00011 | キックオフ議事録・合意事項 |  | 原資料展開
00013 | 02.要件・設計 | To-Be全体構成・今回の開発範囲を設計 | アーキテクト（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 11 | 00012 / 00004 | 全体構成図・処理フロー・開発範囲 |  | 原資料展開
00014 | 02.要件・設計 | NextForce開発環境への接続・コピー可否確認 | PM／接続先管理者（要確定） | Fabric／NextForce | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 12 | 00013 | テスト接続・データコピーの許可 | しまださんに確認。許可前にデータコピーしない。 | 原資料展開
00015 | 02.要件・設計 | ワークスペース・Lakehouse権限設計 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 15 | 00013 | DEV／QA／PRODの権限一覧・既存資材への変更要否 |  | 原資料展開
00016 | 02.要件・設計 | データ管理者・SharePoint管理・保存期間の整理 | データ管理／運用担当（要確定） | Fabric／SharePoint | 2.中 | 00.未確認 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 16 | 00013 | 管理責任者・保管先・保存ルールの合意 |  | 原資料展開
00017 | 02.要件・設計 | 品質基準・データオーナーの確定 | 品質／業務担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 17 | 00016 | 品質基準・照合基準・データオーナー一覧 | Omni2Fabricと同様の基準を想定。適用可否を確認。 | 原資料展開
00018 | 02.要件・設計 | テーブル・行・列の閲覧制御設計 | 基盤／セキュリティ担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 18 | 00015 | データ閲覧範囲・ロール・適用単位の設計 |  | 原資料展開
00019 | 02.要件・設計 | Product：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 19 | 00006 / 00007 / 00017 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | 原資料展開
00020 | 02.要件・設計 | Contact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 20 | 00006 / 00007 / 00017 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | 原資料展開
00021 | 02.要件・設計 | Account：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 21 | 00006 / 00007 / 00017 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | 原資料展開
00022 | 02.要件・設計 | AccountContact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 22 | 00006 / 00007 / 00017 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | 原資料展開
00023 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 23 | 00006 / 00007 / 00017 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | 原資料展開
00024 | 03.事前検証 | DEVワークスペース作成・検証権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 00015 / 00018 | DEV環境・Lakehouseアクセス・検証実行権限 | DEV分を先行実施。QA／PRODは後続タスク。 | 原資料展開
00025 | 03.事前検証 | OneForceの既存Silverデータ・必要列を確認 | データソース担当（要確定） | OneForce／SilverLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 31 | 00024 / 00002 | テーブル存在・不足列・補完方法の確認結果 |  | 原資料展開
00026 | 03.事前検証 | RedshiftのFabric参照・接続確認 | データソース担当（要確定） | Redshift／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 32 | 00024 / 00008 | 参照可否・接続設定・対象テーブル一覧 |  | 原資料展開
00027 | 03.事前検証 | SharePoint参照・Excel配置の確認 | データソース担当（要確定） | SharePoint／Excel | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 33 | 00024 / 00016 | ファイル配置・参照権限・列定義の確認結果 | 必要に応じてExcelを作成・移動する。 | 原資料展開
00028 | 03.事前検証 | Fabric→Dataverseテスト連携の事前検証 | 連携担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 24 | 00024 / 00014 / 00019 | テスト環境間の疎通・コピー・更新結果の検証記録 | 元資料で事前確認を強調。接続先の許可・権限確認後に実施。 | 原資料展開
00029 | 03.事前検証 | SQL共通Functionの作成・呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | GoldWarehouse／SQL endpoint | 1.高 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43 | 00024 | 作成先・権限・SQL実行・文字列処理の検証結果 | Warehouse／SQL分析エンドポイントの採用先は検証で確定。 | 原資料展開
00030 | 03.事前検証 | 別Notebook共通関数の参照呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | Fabric Notebook | 1.高 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 00024 | 共通Notebookの読込み・関数呼出し・実行順・引数の検証結果 | 会話で指定された方式A（%run）を検証。SQL Functionとは別タスク。 | 原資料展開
00031 | 02.要件・設計 | Function・View・差分・共通Notebook・出力共通設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43／44／46／47／48／49 | 00028 / 00029 / 00030 | 共通処理仕様・入出力・Watermark・例外・再実行・適用先の設計 |  | 補足（原作業の設計）
00032 | 02.要件・設計 | Product：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 25 | 00019 / 00025 / 00031 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | 原資料展開
00033 | 02.要件・設計 | Contact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 26 | 00020 / 00027 / 00031 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | 原資料展開
00034 | 02.要件・設計 | Account：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 27 | 00021 / 00026 / 00031 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | 原資料展開
00035 | 02.要件・設計 | AccountContact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 28 | 00022 / 00033 / 00034 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | 原資料展開
00036 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  | 0% | 予定前 | [16 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 29 | 00023 / 00032 / 00035 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | 原資料展開
00037 | 04.開発 | QAワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 00024 | QA環境とテスト実行権限 |  | 原資料展開
00038 | 04.開発 | PRODワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 00037 | PROD環境・権限設定 | 本番リリース作業は画像範囲外のため未計上。 | 原資料展開
00039 | 04.開発 | BronzeLakehouse：追加テーブル定義 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Bronze | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 36 | 00025 / 00026 / 00027 | 追加テーブル・列・型の定義と配置 | 39テーブルはAs-Is同様の場合の暫定見込み。数量・所要日数を再見積り。 | 原資料展開
00040 | 04.開発 | BronzeDataflow：追加・差分／全件更新の実装 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Dataflow | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-26 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-26 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 35 | 00039 / 00008 / 00016 | 入力取得・全件／差分判定・追加Dataflow |  | 原資料展開
00041 | 04.開発 | BronzeNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 37 | 00040 | Bronzeの追加読込み・変換処理 |  | 原資料展開
00042 | 04.開発 | BronzePipeline：GroupA／B等の処理変更 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Pipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 34 | 00041 | 実行順・GroupA／B・依存関係を反映したPipeline |  | 原資料展開
00043 | 04.開発 | SilverLakehouse：テーブル・列追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Silver | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 39 | 00039 | Silver追加テーブル・列定義 | 39テーブルはAs-Is同様の場合の暫定見込み。数量・所要日数を再見積り。 | 原資料展開
00044 | 04.開発 | SilverNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-08 | 2026-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-08 | 2026-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 40 | 00042 / 00043 / 00036 | Silverの加工・整形・更新処理 |  | 原資料展開
00045 | 04.開発 | SilverPipeline：処理変更 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Pipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 38 | 00044 | Silver実行順・エラー制御の変更 |  | 原資料展開
00046 | 04.開発 | GoldLakehouse：取得先・参照データの構築 | 開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 42 | 00045 | OneForce・Redshift・SharePointの取得／参照構成 | Lakehouseは1～2件の見込み。数量・配置は要確定。 | 原資料展開
00047 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：共通Function作成 | SQL開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43 | 00029 / 00031 / 00046 | 事前検証で採用した実行先へのSQL共通関数実装 | 事前検証担当と本実装担当は別途確定する。 | 原資料展開
00048 | 04.開発 | Notebook：共通処理1件の作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 00030 / 00031 / 00046 | 再利用する共通関数Notebookと呼出しインターフェース |  | 原資料展開
00049 | 04.開発 | Notebook：差分更新用1件の作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 46 | 00048 / 00031 / 00036 | 差分抽出・Watermark連動・更新処理 |  | 原資料展開
00050 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：出力向けView作成 | SQL開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 44 | 00047 / 00046 / 00036 | 設計に対応するView一式 | Viewの件数は未提示のため1式で管理。 | 原資料展開
00051 | 04.開発 | Product：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 00050 / 00048 / 00032 | Productの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | 原資料展開
00052 | 04.開発 | Contact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 00050 / 00048 / 00033 | Contactの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | 原資料展開
00053 | 04.開発 | Account：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 00050 / 00048 / 00034 | Accountの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | 原資料展開
00054 | 04.開発 | AccountContact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 00050 / 00048 / 00035 | AccountContactの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | 原資料展開
00055 | 04.開発 | SalesRepHospital：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 00050 / 00048 / 00036 | SalesRepHospitalの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | 原資料展開
00056 | 04.開発 | Product：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 00051 / 00049 | Productの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | 原資料展開
00057 | 04.開発 | Contact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 00052 / 00049 / 00056 | Contactの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | 原資料展開
00058 | 04.開発 | Account：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 00053 / 00049 / 00057 | Accountの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | 原資料展開
00059 | 04.開発 | AccountContact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 00054 / 00049 / 00058 | AccountContactの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | 原資料展開
00060 | 04.開発 | SalesRepHospital：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 00055 / 00049 / 00059 | SalesRepHospitalの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | 原資料展開
00061 | 04.開発 | Product：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00051 / 00046 | Productのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | 原資料展開
00062 | 04.開発 | Contact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00052 / 00046 / 00061 | Contactのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | 原資料展開
00063 | 04.開発 | Account：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00053 / 00046 / 00062 | Accountのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | 原資料展開
00064 | 04.開発 | AccountContact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00054 / 00046 / 00063 | AccountContactのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | 原資料展開
00065 | 04.開発 | SalesRepHospital：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00055 / 00046 / 00064 | SalesRepHospitalのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | 原資料展開
00066 | 04.開発 | OutputLakehouse：Watermarkテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 00049 / 00046 | Watermarkテーブル・更新タイミング・再実行制御 |  | 原資料展開
00067 | 04.開発 | OutputPipeline：Dataverseコピー用1件作成 | 開発担当（要確定） | OutputPipeline／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-18 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-18 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 49 | 00028 / 00066 / 00065 | 5テーブルの連携・失敗検知・再実行を含む出力Pipeline |  | 原資料展開
00068 | 04.開発 | 開発成果物レビュー・QA実行準備 | 開発リーダー（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [6 empty] | 2027-01-21 | 2027-01-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | [8 empty] | 2027-01-21 | 2027-01-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41／45／48／49 | 00067 / 00060 / 00037 | 開発レビュー記録・QAへの配置と設定確認 |  | 補足（開発完了判定）
00069 | 05.単体テスト | 単体・結合の試験仕様・データ・判定基準作成 | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50／51／52／53／54／55／56／57／58 | 00017 / 00036 / 00037 | テスト仕様・期待結果・データ・証跡取得方法 |  | 補足（テスト準備）
00070 | 05.単体テスト | BronzeLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | BronzeLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50 | 00069 / 00042 | 追加テーブルの列・型・件数・値の照合エビデンス | 対象数量・試験件数は追加テーブル確定後に設定。 | 原資料展開
00071 | 05.単体テスト | SilverLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | SilverLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 51 | 00070 / 00045 | 整形・追加列・結合結果の単体テスト記録 |  | 原資料展開
00072 | 05.単体テスト | SQL共通Function：正常・境界・NULLの単体テスト | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43／52 | 00047 / 00069 | 共通SQL関数の入力／期待結果と証跡 |  | 補足（共通処理の品質確認）
00073 | 05.単体テスト | 共通Notebook：参照呼出し・文字列加工テスト | テスト担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 00048 / 00069 | 共通関数の呼出し・入力型・NULL・空文字・例外の証跡 |  | 補足（共通処理の品質確認）
00074 | 05.単体テスト | 差分Notebook：初回・増分・再実行テスト | テスト担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 46 | 00049 / 00073 | 差分抽出・再実行時重複・対象期間の単体証跡 |  | 補足（共通処理の品質確認）
00075 | 05.単体テスト | GoldWarehouse：作成Viewの単体テスト | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-28 | 2026-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-28 | 2026-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 52 | 00050 / 00072 / 00069 | Viewの件数・値・結合・変換結果の比較証跡 |  | 原資料展開
00076 | 05.単体テスト | Product：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 00056 / 00061 / 00075 | Productの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | 原資料展開
00077 | 05.単体テスト | Contact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 00057 / 00062 / 00076 | Contactの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | 原資料展開
00078 | 05.単体テスト | Account：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 00058 / 00063 / 00077 | Accountの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | 原資料展開
00079 | 05.単体テスト | AccountContact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 00059 / 00064 / 00078 | AccountContactの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | 原資料展開
00080 | 05.単体テスト | SalesRepHospital：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-18 | 2027-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-18 | 2027-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 00060 / 00065 / 00079 | SalesRepHospitalの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | 原資料展開
00081 | 05.単体テスト | Watermark：更新・失敗時整合性の単体テスト | テスト担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48／53 | 00066 / 00074 | Watermark整合性・異常終了時の状態確認 |  | 補足（原作業の試験展開）
00082 | 05.単体テスト | 単体結果レビュー・結合テスト移行判定 | 品質／開発リーダー（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50／51／52／53 | 00080 / 00081 / 00071 | 不具合残件・単体完了の確認記録 |  | 補足（テスト完了判定）
00083 | 06.結合テスト | Bronze：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | BronzeLakehouse | 1.高 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-25 | 2027-01-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-25 | 2027-01-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 54 | 00082 / 00068 | 変更前後・既存処理への影響・処理時間の測定記録 |  | 原資料展開
00084 | 06.結合テスト | Silver：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | SilverLakehouse | 1.高 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-01-28 | 2027-02-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-01-28 | 2027-02-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 55 | 00083 | 既存処理・追加処理の全体性能と回帰確認 |  | 原資料展開
00085 | 06.結合テスト | Output：出力・Dataverse連携の性能確認 | テスト担当（要確定） | OutputLakehouse／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-02 | 2027-02-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-02 | 2027-02-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 56 | 00084 / 00067 | 出力・コピー時間とSLA適合確認 | 8時ごろの許容時刻は要件で合意した値を使用。 | 原資料展開
00086 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：初回全件連携の確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 00085 | 入力→加工→stg／tgt→Dataverseの全件一致確認 |  | 原資料展開
00087 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：差分更新・Watermark連動確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 00086 | 差分対象・更新順・Watermark連動の証跡 |  | 原資料展開
00088 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：再実行・重複・更新順確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 00087 | 再実行時の一致性・重複防止・順序の確認 |  | 原資料展開
00089 | 06.結合テスト | 例外対応：異常検知・メール通知確認 | テスト／運用担当（要確定） | Fabric／メール | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 58 | 00088 / 00007 | 接続・データ・処理異常時の通知内容と宛先確認 |  | 原資料展開
00090 | 06.結合テスト | 例外対応：復旧・部分失敗・再開確認 | テスト／運用担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 58 | 00089 | 部分失敗からの復旧手順・整合性の確認 |  | 原資料展開
00091 | 06.結合テスト | 結合不具合再確認・UAT移行判定 | 品質／業務担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-19 | 2027-02-23 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-19 | 2027-02-23 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 54／55／56／57／58 | 00090 | 修正後再試験・残課題・UAT開始の判定記録 |  | 補足（テスト完了判定）
00092 | 07.UAT | UATシナリオ・利用者・判定基準の準備 | 業務／UAT担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59／60／61／62／63 | 00023 / 00086 | 5テーブルの業務シナリオ・実施者・判定基準 |  | 補足（UAT準備）
00093 | 07.UAT | Product：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-24 | 2027-02-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-24 | 2027-02-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59 | 00091 / 00092 | Productの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | 原資料展開
00094 | 07.UAT | Contact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-02-26 | 2027-03-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-02-26 | 2027-03-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 60 | 00093 / 00092 | Contactの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | 原資料展開
00095 | 07.UAT | Account：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-03-02 | 2027-03-03 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-03-02 | 2027-03-03 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 61 | 00094 / 00092 | Accountの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | 原資料展開
00096 | 07.UAT | AccountContact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 62 | 00095 / 00092 | AccountContactの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | 原資料展開
00097 | 07.UAT | SalesRepHospital：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-03-08 | 2027-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-03-08 | 2027-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 63 | 00096 / 00092 | SalesRepHospitalの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | 原資料展開
00098 | 07.UAT | UAT結果レビュー・受入合意 | 業務責任者（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | [14 empty] | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59／60／61／62／63 | 00097 | 受入合意・残課題・運用移管条件 |  | 補足（UAT完了判定）
00099 | 08.KT | GoldLayer運用手順・構成・障害対応資料作成 | 開発／運用担当（要確定） | GoldLayer | 2.中 | 00.未確認 | [22 empty] | 2027-01-21 | 2027-01-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 00067 / 00082 | 実行・監視・権限・差分更新・復旧・共通関数の運用資料 |  | 原資料展開
00100 | 08.KT | Datalake運用チーム向けGoldLayer KT実施 | 開発担当／Datalake運用チーム | GoldLayer | 1.高 | 00.未確認 | [22 empty] | 2027-03-11 | 2027-03-12 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 00099 / 00098 | KT実施記録・説明資料・運用操作の確認 |  | 原資料展開
00101 | 08.KT | KT質疑対応・引継ぎ完了確認 | 開発担当／Datalake運用チーム | GoldLayer | 2.中 | 00.未確認 | [22 empty] | 2027-03-15 | 2027-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 00100 | 質疑一覧・未解決事項・引継ぎ完了記録 |  | 補足（KT完了判定）
Formulas:
設計（準備・要件含む） = IF('作業計画'!$[設計（準備・要件含む）]="設計",IF('作業計画'!O7="","",'作業計画'!O7),"")
終了日 = IF('作業計画'!$[設計（準備・要件含む）]="設計",IF('作業計画'!P7="","",'作業計画'!P7),"")
終了日 = IF('作業計画'!$[設計（準備・要件含む）]="開発",IF('作業計画'!P30="","",'作業計画'!P30),"")
開発（事前検証含む） = IF('作業計画'!$[設計（準備・要件含む）]="開発",IF('作業計画'!O30="","",'作業計画'!O30),"")
テスト（UAT含む） = IF('作業計画'!$[設計（準備・要件含む）]="テスト",IF('作業計画'!O75="","",'作業計画'!O75),"")

## 作業計画
作業計画｜入力用マスター / 101 TASKS
青文字セル＝入力。開始日・期間・担当・先行関係は仮置き。元資料No.5・6のみ資料上完了。実績日は未確認のため空欄です。
計画開始日：設定!B4で変更。先行①～③の終了翌営業日と最早着手日の遅い方を予定開始に採用。祝日・年末年始は設定!J4:J53へ登録。
総数量1は1式の暫定管理単位（試験ケース数・物理テーブル数ではありません）。タスクIDと行順は維持し、絞込みはフィルターを使用してください。
タスクID | 段階 | 作業内容 | 担当（仮） | 導入システム | 重要度 | ステータス | 管理工程 | 対象 | 先行ID① | 先行ID② | 先行ID③ | 最早着手 営業日 | 期間 営業日 | 予定開始 | 予定終了 | 実績開始 | 実績終了 | 総数量 | 完了数量 | 完成率 | 進捗判定 | 元資料No. | 反映区分 | 成果物・完了条件 | 確認事項・メモ | 入力整合性
00001 | 01.準備 | 進め方・役割分担・課題管理ルールの整理 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 |  |  |  | 1 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 1 | 原資料展開 | 体制・会議体・課題管理・承認ルートを合意 |  | OK
00002 | 01.準備 | 対象5テーブルと開発スコープの確定 | PM／業務担当（要確定） | Dataiku／Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00001 |  |  | 1 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 2 | 原資料展開 | Product等5テーブルを対象として合意 | HospitalSalesAmountは対象外。 | OK
00003 | 01.準備 | 目的・前提条件・完了条件の共有 | PM（要確定） | 共通 | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00002 |  |  | 1 | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 3 | 原資料展開 | 前提条件・目的・完了条件の合意記録 |  | OK
00004 | 01.準備 | 現行アーキテクチャ確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） | Dataiku | 2.中 | 06.完了（資料記載） | 設計 | 共通 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 完了（実績日未確認） | 5 | 原資料展開 | As-Is構成の確認結果 | 元資料に「→OK」。実績日・承認は未確認。新規計画期間は0。 | OK
00005 | 01.準備 | Dataiku既存処理確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） | Dataiku | 2.中 | 06.完了（資料記載） | 設計 | 共通 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 完了（実績日未確認） | 6 | 原資料展開 | 既存処理調査結果 | 元資料に「→完了済み」。OUTPUTテーブル名・列名・型の確定は要件タスクで実施。 | OK
00006 | 01.準備 | 更新頻度・更新時刻・SLAの確認 | PM／業務担当（要確定） | Dataiku／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00003 | 00005 |  | 1 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 7 | 原資料展開 | 更新スケジュールと許容時間の合意 | Dataverseへの反映が8時ごろでよいか、冨士谷さんに確認。 | OK
00007 | 01.準備 | 例外処理・エラー通知先の整理 | 運用担当（要確定） | Dataiku／メール | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00003 | 00005 |  | 1 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 8 | 原資料展開 | エラー分類・通知条件・宛先一覧 | メール送信先は要相談。 | OK
00008 | 01.準備 | INPUT確定・Redshift更新時刻の調査 | データソース担当（要確定） | Redshift／Iris | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00002 | 00005 |  | 1 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 9 | 原資料展開 | INPUTテーブル一覧・最新データ時刻の回答 | INPUT確定後にIrisチケット起票。テーブルリストを添付。 | OK
00009 | 01.準備 | DPS対応の要否・対象範囲を決定 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00003 |  |  | 1 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 10 | 原資料展開 | DPSの必要／不要の決定記録 | すささんに確認。必要な場合の追加開発は別途見積り。 | OK
00010 | 01.準備 | WBS・工程・マイルストーンの作成 | PM（要確定） | Excel | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00006 | 00007 | 00009 | 1 | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 4 | 原資料展開 | 承認対象のスケジュール案 | 本ファイルの計画日・担当・日数をレビューし確定する。 | OK
00011 | 01.準備 | プロジェクト計画書・体制・リスクの作成 | PM（要確定） | 共通 | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00010 | 00008 |  | 1 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 13 | 原資料展開 | 目的・スコープ・体制・暫定構成・リスクを記載した計画書 | 楊さん参加予定。クレアさんは申請中（元資料記載、要再確認）。 | OK
00012 | 01.準備 | キックオフ・進め方の合意 | PM／関係者（要確定） | 共通 | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00011 |  |  | 1 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 14 | 原資料展開 | キックオフ議事録・合意事項 |  | OK
00013 | 02.要件・設計 | To-Be全体構成・今回の開発範囲を設計 | アーキテクト（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00012 | 00004 |  | 1 | 3 | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 11 | 原資料展開 | 全体構成図・処理フロー・開発範囲 |  | OK
00014 | 02.要件・設計 | NextForce開発環境への接続・コピー可否確認 | PM／接続先管理者（要確定） | Fabric／NextForce | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00013 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 12 | 原資料展開 | テスト接続・データコピーの許可 | しまださんに確認。許可前にデータコピーしない。 | OK
00015 | 02.要件・設計 | ワークスペース・Lakehouse権限設計 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00013 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 15 | 原資料展開 | DEV／QA／PRODの権限一覧・既存資材への変更要否 |  | OK
00016 | 02.要件・設計 | データ管理者・SharePoint管理・保存期間の整理 | データ管理／運用担当（要確定） | Fabric／SharePoint | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00013 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 16 | 原資料展開 | 管理責任者・保管先・保存ルールの合意 |  | OK
00017 | 02.要件・設計 | 品質基準・データオーナーの確定 | 品質／業務担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00016 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 17 | 原資料展開 | 品質基準・照合基準・データオーナー一覧 | Omni2Fabricと同様の基準を想定。適用可否を確認。 | OK
00018 | 02.要件・設計 | テーブル・行・列の閲覧制御設計 | 基盤／セキュリティ担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00015 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 18 | 原資料展開 | データ閲覧範囲・ロール・適用単位の設計 |  | OK
00019 | 02.要件・設計 | Product：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Product | 00006 | 00007 | 00017 | 1 | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 19 | 原資料展開 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | OK
00020 | 02.要件・設計 | Contact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Contact | 00006 | 00007 | 00017 | 1 | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 20 | 原資料展開 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | OK
00021 | 02.要件・設計 | Account：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Account | 00006 | 00007 | 00017 | 1 | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 21 | 原資料展開 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | OK
00022 | 02.要件・設計 | AccountContact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | AccountContact | 00006 | 00007 | 00017 | 1 | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 22 | 原資料展開 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | OK
00023 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | SalesRepHospital | 00006 | 00007 | 00017 | 1 | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 23 | 原資料展開 | 出力列・型・設定値・更新頻度・時刻・SLA・例外通知の合意 |  | OK
00024 | 03.事前検証 | DEVワークスペース作成・検証権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00015 | 00018 |  | 1 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 原資料展開 | DEV環境・Lakehouseアクセス・検証実行権限 | DEV分を先行実施。QA／PRODは後続タスク。 | OK
00025 | 03.事前検証 | OneForceの既存Silverデータ・必要列を確認 | データソース担当（要確定） | OneForce／SilverLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 | 00002 |  | 1 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 31 | 原資料展開 | テーブル存在・不足列・補完方法の確認結果 |  | OK
00026 | 03.事前検証 | RedshiftのFabric参照・接続確認 | データソース担当（要確定） | Redshift／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 | 00008 |  | 1 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 32 | 原資料展開 | 参照可否・接続設定・対象テーブル一覧 |  | OK
00027 | 03.事前検証 | SharePoint参照・Excel配置の確認 | データソース担当（要確定） | SharePoint／Excel | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 | 00016 |  | 1 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 33 | 原資料展開 | ファイル配置・参照権限・列定義の確認結果 | 必要に応じてExcelを作成・移動する。 | OK
00028 | 03.事前検証 | Fabric→Dataverseテスト連携の事前検証 | 連携担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 | 00014 | 00019 | 1 | 3 | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 24 | 原資料展開 | テスト環境間の疎通・コピー・更新結果の検証記録 | 元資料で事前確認を強調。接続先の許可・権限確認後に実施。 | OK
00029 | 03.事前検証 | SQL共通Functionの作成・呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | GoldWarehouse／SQL endpoint | 1.高 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 |  |  | 1 | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43 | 原資料展開 | 作成先・権限・SQL実行・文字列処理の検証結果 | Warehouse／SQL分析エンドポイントの採用先は検証で確定。 | OK
00030 | 03.事前検証 | 別Notebook共通関数の参照呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | Fabric Notebook | 1.高 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 |  |  | 1 | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 原資料展開 | 共通Notebookの読込み・関数呼出し・実行順・引数の検証結果 | 会話で指定された方式A（%run）を検証。SQL Functionとは別タスク。 | OK
00031 | 02.要件・設計 | Function・View・差分・共通Notebook・出力共通設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | 共通 | 00028 | 00029 | 00030 | 1 | 3 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43／44／46／47／48／49 | 補足（原作業の設計） | 共通処理仕様・入出力・Watermark・例外・再実行・適用先の設計 |  | OK
00032 | 02.要件・設計 | Product：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Product | 00019 | 00025 | 00031 | 1 | 3 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 25 | 原資料展開 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | OK
00033 | 02.要件・設計 | Contact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Contact | 00020 | 00027 | 00031 | 1 | 3 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 26 | 原資料展開 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | OK
00034 | 02.要件・設計 | Account：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | Account | 00021 | 00026 | 00031 | 1 | 3 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 27 | 原資料展開 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | OK
00035 | 02.要件・設計 | AccountContact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | AccountContact | 00022 | 00033 | 00034 | 1 | 3 | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 28 | 原資料展開 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | OK
00036 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | 設計 | SalesRepHospital | 00023 | 00032 | 00035 | 1 | 3 | 2026-12-03 | 2026-12-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 29 | 原資料展開 | マッピング・変換・結合・更新・異常時処理・テスト観点の設計 | 依存関係は計画上の仮置き。実際の参照関係で見直す。 | OK
00037 | 04.開発 | QAワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00024 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 原資料展開 | QA環境とテスト実行権限 |  | OK
00038 | 04.開発 | PRODワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00037 |  |  | 1 | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 30 | 原資料展開 | PROD環境・権限設定 | 本番リリース作業は画像範囲外のため未計上。 | OK
00039 | 04.開発 | BronzeLakehouse：追加テーブル定義 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Bronze | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00025 | 00026 | 00027 | 1 | 3 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 36 | 原資料展開 | 追加テーブル・列・型の定義と配置 | 39テーブルはAs-Is同様の場合の暫定見込み。数量・所要日数を再見積り。 | OK
00040 | 04.開発 | BronzeDataflow：追加・差分／全件更新の実装 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Dataflow | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00039 | 00008 | 00016 | 1 | 4 | 2026-11-23 | 2026-11-26 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 35 | 原資料展開 | 入力取得・全件／差分判定・追加Dataflow |  | OK
00041 | 04.開発 | BronzeNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00040 |  |  | 1 | 4 | 2026-11-27 | 2026-12-02 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 37 | 原資料展開 | Bronzeの追加読込み・変換処理 |  | OK
00042 | 04.開発 | BronzePipeline：GroupA／B等の処理変更 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Pipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00041 |  |  | 1 | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 34 | 原資料展開 | 実行順・GroupA／B・依存関係を反映したPipeline |  | OK
00043 | 04.開発 | SilverLakehouse：テーブル・列追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Silver | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00039 |  |  | 1 | 3 | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 39 | 原資料展開 | Silver追加テーブル・列定義 | 39テーブルはAs-Is同様の場合の暫定見込み。数量・所要日数を再見積り。 | OK
00044 | 04.開発 | SilverNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00042 | 00043 | 00036 | 1 | 4 | 2026-12-08 | 2026-12-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 40 | 原資料展開 | Silverの加工・整形・更新処理 |  | OK
00045 | 04.開発 | SilverPipeline：処理変更 | 開発担当（要確定） | Japan Data Platform／Pipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00044 |  |  | 1 | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 38 | 原資料展開 | Silver実行順・エラー制御の変更 |  | OK
00046 | 04.開発 | GoldLakehouse：取得先・参照データの構築 | 開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00045 |  |  | 1 | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 42 | 原資料展開 | OneForce・Redshift・SharePointの取得／参照構成 | Lakehouseは1～2件の見込み。数量・配置は要確定。 | OK
00047 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：共通Function作成 | SQL開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00029 | 00031 | 00046 | 1 | 3 | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43 | 原資料展開 | 事前検証で採用した実行先へのSQL共通関数実装 | 事前検証担当と本実装担当は別途確定する。 | OK
00048 | 04.開発 | Notebook：共通処理1件の作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00030 | 00031 | 00046 | 1 | 3 | 2026-12-18 | 2026-12-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 原資料展開 | 再利用する共通関数Notebookと呼出しインターフェース |  | OK
00049 | 04.開発 | Notebook：差分更新用1件の作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00048 | 00031 | 00036 | 1 | 4 | 2026-12-23 | 2026-12-28 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 46 | 原資料展開 | 差分抽出・Watermark連動・更新処理 |  | OK
00050 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：出力向けView作成 | SQL開発担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00047 | 00046 | 00036 | 1 | 3 | 2026-12-23 | 2026-12-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 44 | 原資料展開 | 設計に対応するView一式 | Viewの件数は未提示のため1式で管理。 | OK
00051 | 04.開発 | Product：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Product | 00050 | 00048 | 00032 | 1 | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 原資料展開 | Productの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | OK
00052 | 04.開発 | Contact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Contact | 00050 | 00048 | 00033 | 1 | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 原資料展開 | Contactの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | OK
00053 | 04.開発 | Account：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Account | 00050 | 00048 | 00034 | 1 | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 原資料展開 | Accountの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | OK
00054 | 04.開発 | AccountContact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | AccountContact | 00050 | 00048 | 00035 | 1 | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 原資料展開 | AccountContactの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | OK
00055 | 04.開発 | SalesRepHospital：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | SalesRepHospital | 00050 | 00048 | 00036 | 1 | 5 | 2026-12-28 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 45 | 原資料展開 | SalesRepHospitalの加工Notebook・マッピング・共通関数呼出し | 5テーブル×各1件の計画案。Notebook数は要件確定後に見直す。 | OK
00056 | 04.開発 | Product：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Product | 00051 | 00049 |  | 1 | 2 | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 原資料展開 | Productの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | OK
00057 | 04.開発 | Contact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Contact | 00052 | 00049 | 00056 | 1 | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 原資料展開 | Contactの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | OK
00058 | 04.開発 | Account：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Account | 00053 | 00049 | 00057 | 1 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 原資料展開 | Accountの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | OK
00059 | 04.開発 | AccountContact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | AccountContact | 00054 | 00049 | 00058 | 1 | 2 | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 原資料展開 | AccountContactの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | OK
00060 | 04.開発 | SalesRepHospital：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | GoldPipeline | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | SalesRepHospital | 00055 | 00049 | 00059 | 1 | 2 | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41 | 原資料展開 | SalesRepHospitalの実行・依存・例外制御を含むPipeline | 各OUTPUTテーブル1件。作業の直列化は仮置き。 | OK
00061 | 04.開発 | Product：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Product | 00051 | 00046 |  | 1 | 2 | 2027-01-04 | 2027-01-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | Productのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | OK
00062 | 04.開発 | Contact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Contact | 00052 | 00046 | 00061 | 1 | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | Contactのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | OK
00063 | 04.開発 | Account：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | Account | 00053 | 00046 | 00062 | 1 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | Accountのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | OK
00064 | 04.開発 | AccountContact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | AccountContact | 00054 | 00046 | 00063 | 1 | 2 | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | AccountContactのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | OK
00065 | 04.開発 | SalesRepHospital：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | SalesRepHospital | 00055 | 00046 | 00064 | 1 | 2 | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | SalesRepHospitalのstg・tgtの1組 | 総数量1はstg・tgtの1組。物理テーブル総数とは区別。 | OK
00066 | 04.開発 | OutputLakehouse：Watermarkテーブル作成 | 開発担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00049 | 00046 |  | 1 | 2 | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48 | 原資料展開 | Watermarkテーブル・更新タイミング・再実行制御 |  | OK
00067 | 04.開発 | OutputPipeline：Dataverseコピー用1件作成 | 開発担当（要確定） | OutputPipeline／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00028 | 00066 | 00065 | 1 | 3 | 2027-01-18 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 49 | 原資料展開 | 5テーブルの連携・失敗検知・再実行を含む出力Pipeline |  | OK
00068 | 04.開発 | 開発成果物レビュー・QA実行準備 | 開発リーダー（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | 開発 | 共通 | 00067 | 00060 | 00037 | 1 | 2 | 2027-01-21 | 2027-01-22 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 41／45／48／49 | 補足（開発完了判定） | 開発レビュー記録・QAへの配置と設定確認 |  | OK
00069 | 05.単体テスト | 単体・結合の試験仕様・データ・判定基準作成 | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00017 | 00036 | 00037 | 1 | 3 | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50／51／52／53／54／55／56／57／58 | 補足（テスト準備） | テスト仕様・期待結果・データ・証跡取得方法 |  | OK
00070 | 05.単体テスト | BronzeLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | BronzeLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00069 | 00042 |  | 1 | 3 | 2026-12-11 | 2026-12-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50 | 原資料展開 | 追加テーブルの列・型・件数・値の照合エビデンス | 対象数量・試験件数は追加テーブル確定後に設定。 | OK
00071 | 05.単体テスト | SilverLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | SilverLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00070 | 00045 |  | 1 | 3 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 51 | 原資料展開 | 整形・追加列・結合結果の単体テスト記録 |  | OK
00072 | 05.単体テスト | SQL共通Function：正常・境界・NULLの単体テスト | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00047 | 00069 |  | 1 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 43／52 | 補足（共通処理の品質確認） | 共通SQL関数の入力／期待結果と証跡 |  | OK
00073 | 05.単体テスト | 共通Notebook：参照呼出し・文字列加工テスト | テスト担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00048 | 00069 |  | 1 | 2 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 47 | 補足（共通処理の品質確認） | 共通関数の呼出し・入力型・NULL・空文字・例外の証跡 |  | OK
00074 | 05.単体テスト | 差分Notebook：初回・増分・再実行テスト | テスト担当（要確定） | Fabric Notebook | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00049 | 00073 |  | 1 | 2 | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 46 | 補足（共通処理の品質確認） | 差分抽出・再実行時重複・対象期間の単体証跡 |  | OK
00075 | 05.単体テスト | GoldWarehouse：作成Viewの単体テスト | テスト担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00050 | 00072 | 00069 | 1 | 2 | 2026-12-28 | 2026-12-29 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 52 | 原資料展開 | Viewの件数・値・結合・変換結果の比較証跡 |  | OK
00076 | 05.単体テスト | Product：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Product | 00056 | 00061 | 00075 | 1 | 2 | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 原資料展開 | Productの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | OK
00077 | 05.単体テスト | Contact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Contact | 00057 | 00062 | 00076 | 1 | 2 | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 原資料展開 | Contactの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | OK
00078 | 05.単体テスト | Account：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Account | 00058 | 00063 | 00077 | 1 | 2 | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 原資料展開 | Accountの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | OK
00079 | 05.単体テスト | AccountContact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | AccountContact | 00059 | 00064 | 00078 | 1 | 2 | 2027-01-14 | 2027-01-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 原資料展開 | AccountContactの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | OK
00080 | 05.単体テスト | SalesRepHospital：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | Notebook／OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | SalesRepHospital | 00060 | 00065 | 00079 | 1 | 2 | 2027-01-18 | 2027-01-19 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 53 | 原資料展開 | SalesRepHospitalの加工結果・stg・tgtの件数／値／型のエビデンス |  | OK
00081 | 05.単体テスト | Watermark：更新・失敗時整合性の単体テスト | テスト担当（要確定） | OutputLakehouse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00066 | 00074 |  | 1 | 2 | 2026-12-31 | 2027-01-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 48／53 | 補足（原作業の試験展開） | Watermark整合性・異常終了時の状態確認 |  | OK
00082 | 05.単体テスト | 単体結果レビュー・結合テスト移行判定 | 品質／開発リーダー（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00080 | 00081 | 00071 | 1 | 1 | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 50／51／52／53 | 補足（テスト完了判定） | 不具合残件・単体完了の確認記録 |  | OK
00083 | 06.結合テスト | Bronze：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | BronzeLakehouse | 1.高 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00082 | 00068 |  | 1 | 3 | 2027-01-25 | 2027-01-27 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 54 | 原資料展開 | 変更前後・既存処理への影響・処理時間の測定記録 |  | OK
00084 | 06.結合テスト | Silver：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | SilverLakehouse | 1.高 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00083 |  |  | 1 | 3 | 2027-01-28 | 2027-02-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 55 | 原資料展開 | 既存処理・追加処理の全体性能と回帰確認 |  | OK
00085 | 06.結合テスト | Output：出力・Dataverse連携の性能確認 | テスト担当（要確定） | OutputLakehouse／Dataverse | 1.高 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00084 | 00067 |  | 1 | 3 | 2027-02-02 | 2027-02-04 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 56 | 原資料展開 | 出力・コピー時間とSLA適合確認 | 8時ごろの許容時刻は要件で合意した値を使用。 | OK
00086 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：初回全件連携の確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00085 |  |  | 1 | 2 | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 原資料展開 | 入力→加工→stg／tgt→Dataverseの全件一致確認 |  | OK
00087 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：差分更新・Watermark連動確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00086 |  |  | 1 | 2 | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 原資料展開 | 差分対象・更新順・Watermark連動の証跡 |  | OK
00088 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：再実行・重複・更新順確認 | テスト担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00087 |  |  | 1 | 2 | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 57 | 原資料展開 | 再実行時の一致性・重複防止・順序の確認 |  | OK
00089 | 06.結合テスト | 例外対応：異常検知・メール通知確認 | テスト／運用担当（要確定） | Fabric／メール | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00088 | 00007 |  | 1 | 2 | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 58 | 原資料展開 | 接続・データ・処理異常時の通知内容と宛先確認 |  | OK
00090 | 06.結合テスト | 例外対応：復旧・部分失敗・再開確認 | テスト／運用担当（要確定） | Fabric／Dataverse | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00089 |  |  | 1 | 2 | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 58 | 原資料展開 | 部分失敗からの復旧手順・整合性の確認 |  | OK
00091 | 06.結合テスト | 結合不具合再確認・UAT移行判定 | 品質／業務担当（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00090 |  |  | 1 | 3 | 2027-02-19 | 2027-02-23 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 54／55／56／57／58 | 補足（テスト完了判定） | 修正後再試験・残課題・UAT開始の判定記録 |  | OK
00092 | 07.UAT | UATシナリオ・利用者・判定基準の準備 | 業務／UAT担当（要確定） | Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00023 | 00086 |  | 1 | 2 | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59／60／61／62／63 | 補足（UAT準備） | 5テーブルの業務シナリオ・実施者・判定基準 |  | OK
00093 | 07.UAT | Product：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Product | 00091 | 00092 |  | 1 | 2 | 2027-02-24 | 2027-02-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59 | 原資料展開 | Productの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | OK
00094 | 07.UAT | Contact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Contact | 00093 | 00092 |  | 1 | 2 | 2027-02-26 | 2027-03-01 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 60 | 原資料展開 | Contactの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | OK
00095 | 07.UAT | Account：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | Account | 00094 | 00092 |  | 1 | 2 | 2027-03-02 | 2027-03-03 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 61 | 原資料展開 | Accountの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | OK
00096 | 07.UAT | AccountContact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | AccountContact | 00095 | 00092 |  | 1 | 2 | 2027-03-04 | 2027-03-05 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 62 | 原資料展開 | AccountContactの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | OK
00097 | 07.UAT | SalesRepHospital：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | Dataverse／Fabric | 2.中 | 00.未確認 | テスト | SalesRepHospital | 00096 | 00092 |  | 1 | 2 | 2027-03-08 | 2027-03-09 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 63 | 原資料展開 | SalesRepHospitalの受入結果・不具合記録・業務確認 |  | OK
00098 | 07.UAT | UAT結果レビュー・受入合意 | 業務責任者（要確定） | Fabric | 1.高 | 00.未確認 | テスト | 共通 | 00097 |  |  | 1 | 1 | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 59／60／61／62／63 | 補足（UAT完了判定） | 受入合意・残課題・運用移管条件 |  | OK
00099 | 08.KT | GoldLayer運用手順・構成・障害対応資料作成 | 開発／運用担当（要確定） | GoldLayer | 2.中 | 00.未確認 | 共通 | 共通 | 00067 | 00082 |  | 1 | 3 | 2027-01-21 | 2027-01-25 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 原資料展開 | 実行・監視・権限・差分更新・復旧・共通関数の運用資料 |  | OK
00100 | 08.KT | Datalake運用チーム向けGoldLayer KT実施 | 開発担当／Datalake運用チーム | GoldLayer | 1.高 | 00.未確認 | 共通 | 共通 | 00099 | 00098 |  | 1 | 2 | 2027-03-11 | 2027-03-12 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 原資料展開 | KT実施記録・説明資料・運用操作の確認 |  | OK
00101 | 08.KT | KT質疑対応・引継ぎ完了確認 | 開発担当／Datalake運用チーム | GoldLayer | 2.中 | 00.未確認 | 共通 | 共通 | 00100 |  |  | 1 | 1 | 2027-03-15 | 2027-03-15 |  |  | 1 | 0 | 0% | 予定前 | 64 | 補足（KT完了判定） | 質疑一覧・未解決事項・引継ぎ完了記録 |  | OK
Formulas:
予定開始 = IF(OR('設定'!$B4="",[期間 営業日]=0),"",MAX(WORKDAY.INTL('設定'!$B4-1,[最早着手 営業日],'設定'!$B6,'設定'!$J4:J53)))
予定終了 = IF([予定開始]="","",WORKDAY.INTL([予定開始],[期間 営業日]-1,'設定'!$B6,'設定'!$J4:J53))

## 週次ガント
週次ガント｜計画開始日・先行タスク・期間と連動
■＝予定期間に含まれる週（部分週も表示）。日付は暫定計画で、進捗の実績線ではありません。資料上完了・期間0の2件はバーを表示しません。
作業一覧／予定期間 | [7 empty] | 週開始日（月曜）｜祝日・年末年始は「設定」の登録分のみ除外
[8 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12
タスクID | 段階 | 作業内容 | 担当（仮） | 予定開始 | 予定終了 | 完成率 | 進捗判定 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26
00001 | 01.準備 | 進め方・役割分担・課題管理ルールの整理 | PM（要確定） | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19
00002 | 01.準備 | 対象5テーブルと開発スコープの確定 | PM／業務担当（要確定） | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00003 | 01.準備 | 目的・前提条件・完了条件の共有 | PM（要確定） | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19
00004 | 01.準備 | 現行アーキテクチャ確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） |  |  | 100% | 完了（実績日未確認）
00005 | 01.準備 | Dataiku既存処理確認（資料上完了） | 確認担当（要確定） |  |  | 100% | 完了（実績日未確認）
00006 | 01.準備 | 更新頻度・更新時刻・SLAの確認 | PM／業務担当（要確定） | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00007 | 01.準備 | 例外処理・エラー通知先の整理 | 運用担当（要確定） | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-26
00008 | 01.準備 | INPUT確定・Redshift更新時刻の調査 | データソース担当（要確定） | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00009 | 01.準備 | DPS対応の要否・対象範囲を決定 | PM（要確定） | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-26
00010 | 01.準備 | WBS・工程・マイルストーンの作成 | PM（要確定） | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00011 | 01.準備 | プロジェクト計画書・体制・リスクの作成 | PM（要確定） | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-26
00012 | 01.準備 | キックオフ・進め方の合意 | PM／関係者（要確定） | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00013 | 02.要件・設計 | To-Be全体構成・今回の開発範囲を設計 | アーキテクト（要確定） | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-02
00014 | 02.要件・設計 | NextForce開発環境への接続・コピー可否確認 | PM／接続先管理者（要確定） | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00015 | 02.要件・設計 | ワークスペース・Lakehouse権限設計 | 基盤担当（要確定） | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
00016 | 02.要件・設計 | データ管理者・SharePoint管理・保存期間の整理 | データ管理／運用担当（要確定） | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00017 | 02.要件・設計 | 品質基準・データオーナーの確定 | 品質／業務担当（要確定） | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-09
00018 | 02.要件・設計 | テーブル・行・列の閲覧制御設計 | 基盤／セキュリティ担当（要確定） | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00019 | 02.要件・設計 | Product：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
00020 | 02.要件・設計 | Contact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00021 | 02.要件・設計 | Account：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
00022 | 02.要件・設計 | AccountContact：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00023 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：出力仕様・更新条件・SLAの確定 | 業務／設計担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-16
00024 | 03.事前検証 | DEVワークスペース作成・検証権限付与 | 基盤担当（要確定） | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00025 | 03.事前検証 | OneForceの既存Silverデータ・必要列を確認 | データソース担当（要確定） | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16
00026 | 03.事前検証 | RedshiftのFabric参照・接続確認 | データソース担当（要確定） | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00027 | 03.事前検証 | SharePoint参照・Excel配置の確認 | データソース担当（要確定） | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16
00028 | 03.事前検証 | Fabric→Dataverseテスト連携の事前検証 | 連携担当（要確定） | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00029 | 03.事前検証 | SQL共通Functionの作成・呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16
00030 | 03.事前検証 | 別Notebook共通関数の参照呼出し事前検証 | 李（元資料の確認先） | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00031 | 02.要件・設計 | Function・View・差分・共通Notebook・出力共通設計 | 設計担当（要確定） | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
00032 | 02.要件・設計 | Product：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00033 | 02.要件・設計 | Contact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-23
00034 | 02.要件・設計 | Account：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00035 | 02.要件・設計 | AccountContact：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-30
00036 | 02.要件・設計 | SalesRepHospital：基本設計・詳細設計 | 設計担当（要確定） | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00037 | 04.開発 | QAワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16
00038 | 04.開発 | PRODワークスペース作成・権限付与 | 基盤担当（要確定） | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00039 | 04.開発 | BronzeLakehouse：追加テーブル定義 | 開発担当（要確定） | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-16
00040 | 04.開発 | BronzeDataflow：追加・差分／全件更新の実装 | 開発担当（要確定） | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00041 | 04.開発 | BronzeNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-30
00042 | 04.開発 | BronzePipeline：GroupA／B等の処理変更 | 開発担当（要確定） | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00043 | 04.開発 | SilverLakehouse：テーブル・列追加 | 開発担当（要確定） | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 0% | 予定前 | bar: 2026-11-23
00044 | 04.開発 | SilverNotebook：処理追加 | 開発担当（要確定） | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00045 | 04.開発 | SilverPipeline：処理変更 | 開発担当（要確定） | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-14
00046 | 04.開発 | GoldLakehouse：取得先・参照データの構築 | 開発担当（要確定） | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00047 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：共通Function作成 | SQL開発担当（要確定） | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
00048 | 04.開発 | Notebook：共通処理1件の作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00049 | 04.開発 | Notebook：差分更新用1件の作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-28
00050 | 04.開発 | GoldWarehouse／SQL endpoint：出力向けView作成 | SQL開発担当（要確定） | 2026-12-23 | 2026-12-25 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00051 | 04.開発 | Product：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-28
00052 | 04.開発 | Contact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00053 | 04.開発 | Account：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-28
00054 | 04.開発 | AccountContact：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00055 | 04.開発 | SalesRepHospital：加工Notebook作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-28
00056 | 04.開発 | Product：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00057 | 04.開発 | Contact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-04
00058 | 04.開発 | Account：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00059 | 04.開発 | AccountContact：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-11
00060 | 04.開発 | SalesRepHospital：GoldPipeline作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00061 | 04.開発 | Product：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-04
00062 | 04.開発 | Contact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00063 | 04.開発 | Account：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-11
00064 | 04.開発 | AccountContact：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00065 | 04.開発 | SalesRepHospital：Outputのstg・tgtテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-11
00066 | 04.開発 | OutputLakehouse：Watermarkテーブル作成 | 開発担当（要確定） | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00067 | 04.開発 | OutputPipeline：Dataverseコピー用1件作成 | 開発担当（要確定） | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-18
00068 | 04.開発 | 開発成果物レビュー・QA実行準備 | 開発リーダー（要確定） | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00069 | 05.単体テスト | 単体・結合の試験仕様・データ・判定基準作成 | テスト担当（要確定） | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-07
00070 | 05.単体テスト | BronzeLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00071 | 05.単体テスト | SilverLakehouse：追加テーブル単体テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-16 | 2026-12-18 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-14
00072 | 05.単体テスト | SQL共通Function：正常・境界・NULLの単体テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00073 | 05.単体テスト | 共通Notebook：参照呼出し・文字列加工テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-21
00074 | 05.単体テスト | 差分Notebook：初回・増分・再実行テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00075 | 05.単体テスト | GoldWarehouse：作成Viewの単体テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-28
00076 | 05.単体テスト | Product：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00077 | 05.単体テスト | Contact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-04 to 2027-01-11
00078 | 05.単体テスト | Account：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00079 | 05.単体テスト | AccountContact：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-11
00080 | 05.単体テスト | SalesRepHospital：加工結果・stg／tgt単体テスト | テスト担当（要確定） | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00081 | 05.単体テスト | Watermark：更新・失敗時整合性の単体テスト | テスト担当（要確定） | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-12-28
00082 | 05.単体テスト | 単体結果レビュー・結合テスト移行判定 | 品質／開発リーダー（要確定） | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00083 | 06.結合テスト | Bronze：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-25
00084 | 06.結合テスト | Silver：既存テーブルを含む全体性能確認 | テスト担当（要確定） | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00085 | 06.結合テスト | Output：出力・Dataverse連携の性能確認 | テスト担当（要確定） | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 0% | 予定前 | bar: 2027-02-01
00086 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：初回全件連携の確認 | テスト担当（要確定） | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00087 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：差分更新・Watermark連動確認 | テスト担当（要確定） | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 0% | 予定前 | bar: 2027-02-08
00088 | 06.結合テスト | 結合シナリオ：再実行・重複・更新順確認 | テスト担当（要確定） | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00089 | 06.結合テスト | 例外対応：異常検知・メール通知確認 | テスト／運用担当（要確定） | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 0% | 予定前 | bar: 2027-02-15
00090 | 06.結合テスト | 例外対応：復旧・部分失敗・再開確認 | テスト／運用担当（要確定） | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00091 | 06.結合テスト | 結合不具合再確認・UAT移行判定 | 品質／業務担当（要確定） | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 0% | 予定前 | bar: 2027-02-15 to 2027-02-22
00092 | 07.UAT | UATシナリオ・利用者・判定基準の準備 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00093 | 07.UAT | Product：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 0% | 予定前 | bar: 2027-02-22
00094 | 07.UAT | Contact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00095 | 07.UAT | Account：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 0% | 予定前 | bar: 2027-03-01
00096 | 07.UAT | AccountContact：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00097 | 07.UAT | SalesRepHospital：UAT・業務受入確認 | 業務／UAT担当（要確定） | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 0% | 予定前 | bar: 2027-03-08
00098 | 07.UAT | UAT結果レビュー・受入合意 | 業務責任者（要確定） | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00099 | 08.KT | GoldLayer運用手順・構成・障害対応資料作成 | 開発／運用担当（要確定） | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 0% | 予定前 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-25
00100 | 08.KT | Datalake運用チーム向けGoldLayer KT実施 | 開発担当／Datalake運用チーム | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 0% | 予定前 | bar: 2026-10-19 to 2027-04-12
00101 | 08.KT | KT質疑対応・引継ぎ完了確認 | 開発担当／Datalake運用チーム | 2027-03-15 | 2027-03-15 | 0% | 予定前 | bar: 2027-03-15

## 元資料対応
元資料対応｜作業内容 No.1–64 の反映確認
5枚の画像で読めるNo.1～64を転記・要約。空欄は元資料に具体記載がない箇所です。タスク展開と補足を識別しています。
元No. | 画像 | 区分 | 概要 | 詳細 | 説明（転記・要約） | メモ（転記・要約） | WBSタスクID | 反映数 | 反映確認 | 出典
1 | 作業内容画像1 | 準備 | プロジェクトの進め方 |  |  |  | 00001 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.1
2 | 作業内容画像1 | 準備 | スコープ | 作成テーブルの確認 | As-Is：Product、Contact、Account、AccountContact、SalesRepHospital、HospitalSalesAmount。To-Be：①～⑤を作成。 | HospitalSalesAmountはTo-Be作成対象外。 | 00002 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.2
3 | 作業内容画像1 | 準備 | 目的・前提条件 | 目的・前提条件の共有 |  |  | 00003 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.3
4 | 作業内容画像1 | 準備 | スケジュール | スケジュール作成 |  |  | 00010 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.4
5 | 作業内容画像1 | 準備 | 既存処理の確認 | As-Isの確認 | 現状のアーキテクチャを確認 →OK |  | 00004 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.5
6 | 作業内容画像1 | 準備 | 既存処理の確認 | As-Isの確認 | dataiku処理の確認（→完了済み） | OUTPUTテーブル名、列名、型を先に決める。 | 00005 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.6
7 | 作業内容画像1 | 準備 | 既存処理の確認 | As-Isの確認 | dataiku各処理の更新頻度・タイミング・SLA | Dataverseにデータが入るのが8時ごろになっても問題ないか確認（冨士谷さん）。 | 00006 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.7
8 | 作業内容画像1 | 準備 | 既存処理の確認 | As-Isの確認 | dataiku例外処理、通知先 | エラー時メール送信（宛先は要相談）。 | 00007 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.8
9 | 作業内容画像1 | 準備 | 既存処理の確認 | As-Isの確認 | Redshift各データソースの更新時間（何時のデータが最新か）。INPUTデータソースが決まってから調査。 | Irisチケットを起票してテーブルリストを添付する。 | 00008 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.9
10 | 作業内容画像1 | 準備 | DPSは必要か決める |  | 本プロジェクトでDPSに関する処理は必要／不要を決める。 | すささんに確認。 | 00009 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像1・No.10
11 | 作業内容画像2 | 設計 | アーキテクチャ | To-Beアーキテクチャ作成 | システム全体の構成、今回の開発範囲のアーキテクチャを作成。 |  | 00013 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.11
12 | 作業内容画像2 | 設計 | アーキテクチャ | To-Beアーキテクチャ作成 | NextForceの開発環境に対し、Fabric Lakehouseから接続してデータコピーしてよいか確認。 | しまださんに確認。 | 00014 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.12
13 | 作業内容画像2 | 準備 | 計画書 | プロジェクト計画書作成 | 目的、スコープ、メンバー、タイムライン（暫定）、暫定アーキテクチャ、リスク・懸念点。 | メンバー：楊さんは入れる。クレアさんは申請中。 | 00011 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.13
14 | 作業内容画像2 | 準備 | キックオフ |  |  |  | 00012 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.14
15 | 作業内容画像2 | 設計 | ガバナンス | 権限管理 | 新規ワークスペース／Lakehouseの権限（既存に倣う）。既存資材の権限は変更なしで問題ないか確認。 |  | 00015 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.15
16 | 作業内容画像2 | 設計 | ガバナンス | データ管理 | データの管理者、特にSharePoint上のデータ。保存期間は運用チームのルールに従ってOK。 |  | 00016 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.16
17 | 作業内容画像2 | 設計 | ガバナンス | 品質管理 | 品質をどの程度担保すべきか、各データソースのオーナーは誰か。 | Omni2Fabricと同様を想定。 | 00017 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像2・No.17
18 | 作業内容画像3 | 設計 | セキュリティ | テーブル全体、行・列 | 誰がどのデータを閲覧可能か確認（既存に倣う？）。 |  | 00018 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.18
19 | 作業内容画像3 | 要件 | 仕様確認 | Product | 出力項目・設定値、更新頻度・時刻・SLA、例外処理・通知先などを決定。 |  | 00019 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.19
20 | 作業内容画像3 | 要件 | 仕様確認 | Contact | 出力項目・設定値、更新頻度・時刻・SLA、例外処理・通知先などを決定。 |  | 00020 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.20
21 | 作業内容画像3 | 要件 | 仕様確認 | Account | 出力項目・設定値、更新頻度・時刻・SLA、例外処理・通知先などを決定。 |  | 00021 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.21
22 | 作業内容画像3 | 要件 | 仕様確認 | AccountContact | 出力項目・設定値、更新頻度・時刻・SLA、例外処理・通知先などを決定。 |  | 00022 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.22
23 | 作業内容画像3 | 要件 | 仕様確認 | SalesRepHospital | 出力項目・設定値、更新頻度・時刻・SLA、例外処理・通知先などを決定。 |  | 00023 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.23
24 | 作業内容画像3 | 試行 | Fabric→Dataverse連携 | Fabric→Dataverse連携確認 | Fabricテスト環境→Dataverseテスト環境に連携するテストを行いたい。 | 事前に確認したい。 | 00028 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.24
25 | 作業内容画像3 | 設計 | 基本設計・詳細設計 | Product |  |  | 00032 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.25
26 | 作業内容画像3 | 設計 | 基本設計・詳細設計 | Contact |  |  | 00033 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.26
27 | 作業内容画像3 | 設計 | 基本設計・詳細設計 | Account |  |  | 00034 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.27
28 | 作業内容画像3 | 設計 | 基本設計・詳細設計 | AccountContact |  |  | 00035 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.28
29 | 作業内容画像3 | 設計 | 基本設計・詳細設計 | SalesRepHospital |  |  | 00036 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.29
30 | 作業内容画像3 | 開発 | ワークスペース作成 | ワークスペース作成 | 新規ワークスペース作成（DEV／QA／PROD）、権限付与。 |  | 00024 / 00037 / 00038 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.30
31 | 作業内容画像3 | 開発 | データソース確認 | OneForce | 既存SilverLakehouseに存在するか、列は足りているか確認。 |  | 00025 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.31
32 | 作業内容画像3 | 開発 | データソース確認 | Redshift | Fabricから参照できるか確認。 |  | 00026 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.32
33 | 作業内容画像3 | 開発 | データソース確認 | SharePoint | 必要に応じてExcelファイルを作成・移動。 |  | 00027 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像3・No.33
34 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | BronzePipeline | 処理変更（GroupA／Bの変更など）。 | 既存ワークスペース：Japan Data Platform。 | 00042 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.34
35 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | BronzeDataflow | Dataflow・テーブル追加、差分更新か全件更新かの判定。 | 既存ワークスペース：Japan Data Platform。 | 00040 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.35
36 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | BronzeLakehouse | テーブル追加。 | As-Is同様と仮定した場合、39テーブル追加予定（未確定）。 | 00039 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.36
37 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | BronzeNotebook | 処理追加。 |  | 00041 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.37
38 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | SilverPipeline | 処理変更。 |  | 00045 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.38
39 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | SilverLakehouse | テーブル追加・列追加。 | As-Is同様と仮定した場合、39テーブル追加予定（未確定）。 | 00043 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.39
40 | 作業内容画像4 | 開発 | Bronze＆SilverLayer編集 | SilverNotebook | 処理追加。 |  | 00044 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.40
41 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | GoldPipeline | OUTPUTテーブルごとに1件作成。 | 新規ワークスペース。 | 00056 / 00057 / 00058 / 00059 / 00060 / 00068 | 6 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.41
42 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | GoldLakehouse | OneForce、Redshift、SharePointのデータを取得。1～2件。 | 件数は未確定。 | 00046 | 1 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.42
43 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | GoldWarehouse | Function作成。 | 事前に確認したい→李さん。 | 00029 / 00031 / 00047 / 00072 | 4 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.43
44 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | GoldWarehouse | View作成。 |  | 00031 / 00050 | 2 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.44
45 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | Notebook | OUTPUTテーブル数分作成（5件？）。 | 5件は仮置き。 | 00051 / 00052 / 00053 / 00054 / 00055 / 00068 | 6 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.45
46 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | Notebook | 差分更新用1件。 |  | 00031 / 00049 / 00074 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.46
47 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | Notebook | 共通処理1件。 | 事前に確認したい→李さん。 | 00030 / 00031 / 00048 / 00073 | 4 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.47
48 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | OutputLakehouse | OUTPUTテーブルごとにstg・tgtテーブルを作成。Watermarkテーブル作成。 |  | 00031 / 00061 / 00062 / 00063 / 00064 / 00065 / 00066 / 00068 / 00081 | 9 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.48
49 | 作業内容画像4 | 開発 | GoldLayer作成 | OutputPipeline | OutputLakehouse→Dataverseデータコピー用。1件作成。 |  | 00031 / 00067 / 00068 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像4・No.49
50 | 作業内容画像5 | テスト | 単体 | BronzeLakehouse | 追加テーブル。 |  | 00069 / 00070 / 00082 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.50
51 | 作業内容画像5 | テスト | 単体 | SilverLakehouse | 追加テーブル。 |  | 00069 / 00071 / 00082 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.51
52 | 作業内容画像5 | テスト | 単体 | GoldWarehouse | 作成View。 |  | 00069 / 00072 / 00075 / 00082 | 4 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.52
53 | 作業内容画像5 | テスト | 単体 | OutputLakehouse | stgテーブル、tgtテーブル。 |  | 00069 / 00076 / 00077 / 00078 / 00079 / 00080 / 00081 / 00082 | 8 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.53
54 | 作業内容画像5 | テスト | 結合 | BronzeLakehouse | 既存テーブルを含めた全体パフォーマンス。 |  | 00069 / 00083 / 00091 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.54
55 | 作業内容画像5 | テスト | 結合 | SilverLakehouse | 既存テーブルを含めた全体パフォーマンス。 |  | 00069 / 00084 / 00091 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.55
56 | 作業内容画像5 | テスト | 結合 | OutputLakehouse | パフォーマンス。 |  | 00069 / 00085 / 00091 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.56
57 | 作業内容画像5 | テスト | 結合 | OutputLakehouse | シナリオ。 |  | 00069 / 00086 / 00087 / 00088 / 00091 | 5 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.57
58 | 作業内容画像5 | テスト | 結合 | OutputLakehouse | 例外対応。 |  | 00069 / 00089 / 00090 / 00091 | 4 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.58
59 | 作業内容画像5 | UAT | UAT | Product |  |  | 00092 / 00093 / 00098 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.59
60 | 作業内容画像5 | UAT | UAT | Contact |  |  | 00092 / 00094 / 00098 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.60
61 | 作業内容画像5 | UAT | UAT | Account |  |  | 00092 / 00095 / 00098 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.61
62 | 作業内容画像5 | UAT | UAT | AccountContact |  |  | 00092 / 00096 / 00098 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.62
63 | 作業内容画像5 | UAT | UAT | SalesRepHospital |  |  | 00092 / 00097 / 00098 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.63
64 | 作業内容画像5 | KT |  |  |  | Datalake運用チームにGoldLayerのKTを行う予定。 | 00099 / 00100 / 00101 | 3 | 反映済 | ユーザー提供：作業内容画像5・No.64

## 確認事項
確認事項・計画上の保留点｜承認前に解消する項目
回答期限は関連タスク開始の前営業日を目安表示（仮）。確認先の氏名は画像にある範囲のみ記載し、担当決定を意味しません。
確認ID | 重要度 | 元資料No. | 分類 | 未確定事項 | 確認内容 | 確認先／担当（仮） | 関連タスクID | 回答期限目安 | 状態 | 影響 | 次の対応
C01 | 1.高 | 4／13 | 計画 | 正式な開始日・期限・要員数が未提示 | 開始日、納期、担当、並列実施可否を合意する | PM（要確定） | 00010 | 2026-10-27 | 未確認 | 全日程の再設定が必要 | 設定と作業計画の青文字セルを確定する
C02 | 1.高 | 7 | SLA | Dataverse反映時刻が8時ごろでよいか | 更新完了時刻・頻度・許容遅延を確認する | 冨士谷さん（元資料の確認先） | 00006 | 2026-10-23 | 未確認 | 性能・連携の合否基準に影響 | 業務側の回答を要件へ反映する
C03 | 1.高 | 9／36／39 | 数量 | INPUT・Bronze／Silver追加テーブル数が未確定 | INPUTを確定し、39テーブル見込みの採否を確認する | データソース担当（要確定） | 00008 | 2026-10-22 | 未確認 | 開発・試験期間の再見積りが必要 | Irisチケットへテーブル一覧を添付する
C04 | 1.高 | 10 | スコープ | DPS処理の必要／不要が未確定 | 必要な処理と除外範囲を決定する | すささん（元資料の確認先） | 00009 | 2026-10-23 | 未確認 | 必要な場合は開発・試験を別途追加 | 判断結果と追加見積りを記録する
C05 | 1.高 | 12／24 | 接続許可 | NextForce開発環境への接続・コピー可否 | 検証接続・データコピーの事前許可を取得する | しまださん（元資料の確認先） | 00028 | 2026-11-16 | 未確認 | 連携PoCの着手可否に影響 | 許可・接続先・利用データを確定する
C06 | 1.高 | 19～23 | 出力仕様 | 5テーブルの項目・型・設定値が未確定 | OUTPUTテーブル名、列、型、更新・例外仕様を決める | 業務／設計担当（要確定） | 00019 | 2026-11-11 | 未確認 | 基本・詳細設計と以降の実装に影響 | 5テーブル分の要件を承認する
C07 | 2.中 | 15／18／30 | 権限 | 既存資材と新規環境の権限境界 | DEV／QA／PROD、テーブル・行・列の閲覧範囲を確認 | 基盤／セキュリティ担当（要確定） | 00015 | 2026-11-05 | 未確認 | 環境作成・検証・運用に影響 | 既存方針との差異と承認者を整理する
C08 | 2.中 | 16 | データ管理 | SharePoint管理者・保存期間 | データ管理者と運用チームの保管ルールを確認 | 運用／データ管理担当（要確定） | 00016 | 2026-11-05 | 未確認 | データ配置・権限・保守に影響 | 保管先・所有者・保存期間を記録する
C09 | 1.高 | 17 | 品質 | Omni2Fabric同等基準の適用可否 | 一致性・不具合・性能の判定基準を確認 | 品質／業務担当（要確定） | 00017 | 2026-11-09 | 未確認 | 単体・結合・UATの合否に影響 | 品質基準・データオーナーを確定する
C10 | 1.高 | 24 | 事前検証 | Fabric→Dataverseテスト連携 | 認証・コピー・更新結果を先行して検証する | 連携担当（要確定） | 00028 | 2026-11-16 | 未確認 | OutputPipeline方式と工期に影響 | 接続・実行・照合のエビデンスを取得する
C11 | 1.高 | 43 | 事前検証 | SQL共通Functionの実行先・作成権限 | Warehouse／SQL endpointで採用する作成先を確定する | 李さん（元資料の確認先） | 00029 | 2026-11-13 | 未確認 | SQL共通関数・Viewの実装に影響 | 作成・呼出し・文字列処理の結果を記録する
C12 | 1.高 | 47 | 事前検証 | 別Notebook共通関数の呼出し方式 | 会話で指定された方式A（%run）の動作を確認する | 李さん（元資料の確認先） | 00030 | 2026-11-13 | 未確認 | 共通Notebook・5テーブル加工に影響 | 定義・読込み・呼出し・再実行を検証する
C13 | 2.中 | 42 | 構成数量 | GoldLakehouse 1～2件の数量が未確定 | 配置単位・データ取得経路・環境ごとの数量を決める | 設計担当（要確定） | 00046 | 2026-12-15 | 未確認 | 構築数量と工数に影響 | アーキテクチャ・数量を設計書に反映する
C14 | 2.中 | 41／44／45／48 | 成果物数量 | Notebook5件？・View件数・出力物の粒度 | 5出力ごとのNotebook・Pipeline・stg／tgtを確認 | 設計担当（要確定） | 00031 | 2026-11-19 | 未確認 | 数量・進捗率の分母に影響 | 総数量を実際の管理単位へ変更する
C15 | 2.中 | 8／58 | 運用通知 | エラー通知メールの宛先・条件が未確定 | 通知先・通知条件・対応責任者を合意する | 運用担当（要確定） | 00007 | 2026-10-23 | 未確認 | 異常系テストと運用移管に影響 | 通知設定とテストケースへ反映する
C16 | 1.高 | 13 | 体制 | 担当・メンバーの参加状況 | 楊さん参加予定／クレアさん申請中の状況を再確認 | PM（要確定） | 00011 | 2026-10-28 | 未確認 | 仮の並列スケジュール成立性に影響 | 担当確定後、要員競合を調整する
C17 | 1.高 | 4 | 稼働日 | 祝日・会社休日・年末年始が未登録 | 非稼働日を設定シートへ登録する | PM（要確定） | 00010 | 2026-10-27 | 未確認 | 予定終了日が後ろ倒しになる可能性 | 設定!J4:J53を埋めて全日程を再確認する
C18 | 2.中 | 64／画像範囲外 | スコープ | KT後の本番リリース・保守範囲 | 画像のNo.1～64の後続作業が必要か確認する | PM／運用責任者（要確定） | 00101 | 2027-03-12 | 未確認 | 追加WBSが必要になる可能性 | 本番移行・リリース・保守は必要に応じて別途計画する
C19 | 2.中 | 34～40 | 既存影響 | Japan Data Platformへの変更・稼働影響 | 既存処理への影響、変更手順、切戻し条件を確認する | 既存基盤／運用担当（要確定） | 00039 | 2026-11-17 | 未確認 | 既存処理の性能・運用に影響 | 変更承認と回帰・性能確認を計画する
C20 | 2.中 | 5／6 | 実績 | 資料上完了2件の実績日が不明 | 完了証跡・承認・実績開始終了日を確認する | 確認担当（要確定） | 00011 | 2026-10-28 | 未確認 | 正式な実績報告の精度に影響 | 確認後に実績日とステータスを更新する

## 設定
Fabric移行 WBS｜設定・入力ルール
設定項目 | 設定値 | 説明 | ステータス | 重要度 | 非稼働日（任意入力） | 名称／備考
計画開始日（仮） | 2026-10-19 | 正式な開始日が未提示のため仮置き。変更すると予定日・ガントが連動します。 | 00.未確認 | 1.高
進捗基準日（入力） | 2026-10-13 | 進捗・遅延の判定日。運用時に更新してください。 | 01.未着手 | 2.中
休日パターン | 1 | 1＝土曜・日曜を非稼働日として計算します。 | 02.進行中 | 3.低
計画ステータス | ドラフト／未承認 | 担当・所要期間・依存関係・並列実施は計画案です。 | 03.確認待ち
対象テーブル数 | 5 | Product／Contact／Account／AccountContact／SalesRepHospital | 04.保留
週次ガント表示週数 | 26 | 計画開始週から26週表示。表示期間外タスクはサマリーで警告します。 | 05.完了
出典の範囲 | 作業内容 No.1～64 | 画像5枚＋WBSサンプル1枚。読めない画像外の行は転記していません。 | 06.完了（資料記載）
現時点の実績 | 元No.5・6のみ資料上完了 | 他の作業状況・実績日・担当確定状況は未確認です。
休日・年末年始 | 未登録 | 祝日・会社休日はJ4:J53に日付で入力。現状は土日のみ除外します。
入力・計算ルール | 内容 | 注意点
主な入力先 | 「作業計画」の担当・状態・先行ID・着手営業日・期間・実績・数量 | WBS／週次ガント／サマリーは参照用です。
青文字・淡い青のセル | 編集可能な値 | 黒文字・灰色のセルは計算式です。
着手営業日 | 計画開始日を1とする最早着手営業日 | 予定開始は、最早着手日と先行作業終了の翌営業日の遅い方。
先行ID | 先行①～③の完了後に着手（FS関係） | 自分自身・後続ID・循環参照は設定しないでください。
期間0の扱い | 新規日程を算定しない参照完了タスク | 元No.5・6のみ初期値0。他タスクは1営業日以上を設定。
完成率 | 完了数量÷総数量（総数0は0%） | 総数1は一式の暫定管理単位。実テーブル数・試験件数ではありません。
実績 | 実績開始・終了は空欄。元No.5・6は資料記載に基づく完了 | サンプルにある過去日付・担当・完成率は流用していません。
計画上の制約 | 並列タスクあり。担当は役割ベースの仮設定 | 要員競合の平準化・本番リリース・保守は本WBSの対象外です。
タスク追加・削除 | 本書は101件の初期計画を管理 | 行追加・削除時はWBS・ガント・サマリー・元資料対応の参照範囲も更新してください。