## Slide 1
OneForce
プロジェクト
キックオフ
Dataiku処理のFabric移行と
Dataverse連携の再構築
日本語版 | v1.0 | 検討用ドラフト
作成日：2026年10月14日
キックオフ開催日：要確定
ONEFORCE → FABRIC
5つの出力を、
一貫した連携へ。
Dataiku
現行処理を確認
Microsoft Fabric
加工・共通化・出力管理
Dataverse
5テーブルを連携
Product / Contact / Account
AccountContact / SalesRepHospital
Notes: 【説明メモ】 OneForce向けのDataiku処理をMicrosoft Fabric上へ移行し、対象5テーブルをDataverseへ連携する計画を説明します。Omni2Fabricのキックオフ資料は構成とデザインの参考にしていますが、そのプロジェクトの担当者、日程、Power BI開発スコープを転用したものではありません。本資料の開催日と正式な計画は関係者の合意後に確定します。 【出典・前提】 Omni2Fabricキックオフ画像 p.1〜9：構成・デザイン参考。 OneForce作業内容画像 No.2、No.34〜49：対象と構築範囲。 Fabric移行_WBS_作業内容反映_v1.0.xlsx：未承認の計画案。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 2
アジェンダ
対象範囲・責任分担・スケジュール・着手条件を、関係者でそろえる
01
プロジェクト概要
背景・目的・期待する成果
02
スコープ
対象5テーブルと今回の開発範囲
03
プロジェクト体制
業務・開発・基盤・運用の役割
04
スケジュール
WBSに基づく工程・主要判定点
05
アーキテクチャと開発方針
構成案・成果物・先行検証
06
品質・リスク・依存関係
受入基準・権限・未確定事項
07
次のアクション
担当・確認事項・合意の進め方
本日の合意ポイント
対象
5テーブル・除外範囲
体制
責任者・承認者・要員
計画
正式日程・SLA・数量
着手条件
接続許可・先行3検証
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
02
構成参考：Omni2Fabricキックオフ p.2／OneForce作業内容 No.1〜18
Notes: 【説明メモ】 議題はOmni2Fabricの構成に合わせた7項目です。OneForceでは、特に5テーブルの出力仕様、Dataverseへの反映時刻、共通処理の方式、既存基盤への変更範囲が重要になります。本日の会議でスコープと意思決定の責任者を確認し、未確定事項には回答責任者と期限を付けます。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.1〜18、19〜24。WBS「確認事項」C01〜C20。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 3
プロジェクト概要
OneForce向けの加工・連携処理をFabricへ移し、品質と運用の再現性を高める
現行
Dataiku：6テーブルを作成
今回
Fabric：5テーブルを作成・連携
目的
1. 加工処理を再構築
現行仕様を整理し、Fabricで
必要な加工・出力を実装する。
2. 共通化と運用標準化
SQL Function・共通Notebookを
整備し、変更箇所を集約する。
3. データ品質を確保
一致性・更新時刻・異常時処理を
確認し、業務受入につなげる。
業務上の価値（狙い）
1. 安定したデータ供給
Dataverseへの連携を整備し、
合意した頻度・時刻で提供する。
2. 変更しやすい構成
既存Bronze／Silverを活用し、
Goldの責務を明確にする。
3. 引継ぎできる運用
Datalake運用チーム向けに
監視・復旧・実行手順を整える。
主要成果物
1. Fabric処理・連携
5出力のNotebook／Pipeline、
Function／Viewを作成する。
2. 出力・差分管理
stg／tgt・Watermarkを整備し、
Dataverseへ連携する。
3. 試験と引継ぎ資料
単体・結合・UATの証跡、
GoldLayerの運用・KT資料。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
03
出典：作業内容 No.2、11、34〜49、50〜64／目的・価値はこれらを基にした提案
Notes: 【説明メモ】 現行Dataikuでは6テーブルを作成していますが、今回のFabric移行対象はHospitalSalesAmountを除いた5テーブルです。単に処理を移すのではなく、共通化、差分管理、通知や復旧、試験証跡と引継ぎまでを含めて運用可能な状態にすることを目指します。Omni資料にある単独担当者リスクを、OneForceの確認済みの現状として断定していません。目的と期待価値は今回の作業内容を基にした提案です。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.2、11、34〜49、50〜64。Omni2Fabric p.3 は目的・価値・成果物の見せ方のみ参照。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 4
スコープ
対象は5テーブル。Omni2Fabricの開発範囲とは分けて管理する
Product
Contact
Account
AccountContact
SalesRepHospital
対象範囲
5テーブルの仕様確認・基本／詳細設計
既存Bronze／Silverの追加・処理変更
Gold：取得・加工・Function／View・共通処理
Output：stg／tgt・Watermark・Dataverse連携
単体／結合テスト・UAT・GoldLayerのKT
対象外・追加判断が必要な範囲
対象外（元資料で明示）
HospitalSalesAmount
現行WBSに未計上：別途スコープ承認
本番移行・Go-Live・切替後の保守
Power BI／Semantic Modelの新規開発
Dataiku基盤廃止・上流システムの機能改修
要判断
DPS対応の必要／不要、追加要件の扱い、本番リリースの責任範囲
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
04
出典：作業内容 No.2、10、19〜64／WBS「確認事項」C04・C18
Notes: 【説明メモ】 5テーブルそれぞれについて要件・設計・加工・出力・受入までを対象にします。HospitalSalesAmountは元資料に基づく対象外です。一方、Power BI開発、Dataikuの基盤廃止や上流の機能改修、本番切替・保守は今回の作業一覧とWBSに未計上であり、契約上の除外が確定したと断言せず、追加承認が必要な範囲として提示しています。DPSは略称の意味や必要性を推測せず、元資料どおり要否判断事項として扱います。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.2（6→5テーブル）、No.10（DPS要否）、No.19〜64。WBS「確認事項」C04、C18。Omni2Fabric p.4はOneForceを対象外とする別案件であり、そのスコープは転記しない。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 5
プロジェクト体制（役割案）
責任者・担当者・承認ルートを確定する。Omni側の氏名は転記しない
プロジェクト意思決定・承認
業務責任者 ／ スポンサー
要確定
IT責任者 ／ スポンサー
要確定
PM ／ プロジェクト推進（要確定）
業務・データオーナー
仕様・項目・SLAの合意
照合基準・UAT実施
業務受入の承認
設計・開発・品質
構成・共通方式の設計
Notebook／Pipeline開発
単体・結合テスト
基盤・連携先管理
DEV／QA／PROD・権限
既存基盤の変更管理
Dataverse接続許可
Datalake運用チーム
運用設計・監視・復旧
GoldLayerのKT受講
運用引継ぎ確認
元資料の確認先：李さん＝SQL Function／共通Notebook。楊さん参加予定・クレアさん申請中（いずれも再確認）。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
05
出典：作業内容 No.13、43、47、64／正式な役割・参加状況は未確定
Notes: 【説明メモ】 この図は役割を分けるための体制案であり、正式な責任者の指名ではありません。業務側には仕様とSLA、UAT受入の責任を、開発側には設計実装と試験、基盤側には権限や接続許可、運用チームには監視復旧と引継ぎ確認をお願いする案です。李さんは元資料の共通Functionと共通Notebookの確認先です。楊さん参加予定とクレアさん申請中は資料時点の情報で、現時点の参加確定として扱いません。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.13、43、47、64。WBS「確認事項」C16。Omni2Fabric p.5は役割図の構成だけを参照。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 6
スケジュール（WBS案）
2026/10/19 ～ 2027/03/15 ｜ 101タスク ｜ 3/15はKT完了の仮日程であり、本番稼働日ではない
工程／件数
予定期間（仮）
2026年10月
11月
12月
2027年1月
2月
3月
準備
12件
10/19 ～ 11/02
要件・設計
17件
11/03 ～ 12/07
事前検証
7件
11/12 ～ 11/19
開発
32件
11/16 ～ 01/22
単体テスト
14件
12/08 ～ 01/20
結合テスト
9件
01/25 ～ 02/23
UAT
7件
02/09 ～ 03/10
KT（引継ぎ）
3件
01/21 ～ 03/15
主要判定
11/19 先行検証 → 12/07 詳細設計 → 02/23 UAT移行 → 03/10 受入 → 03/15 KT完了
UATは2/9〜10に準備・2/24から実施。KTは1月に資料準備、3/11〜15に実施・完了確認。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
06
出典：WBS「サマリー」「作業計画」／土日のみ除外。祝日・年末年始未登録、要員平準化前。正式日程は再見積り・承認後に確定。
Notes: 【説明メモ】 既存WBSのキャッシュ値を読み取り、8工程の期間と件数をそのまま反映しています。準備12、要件設計17、事前検証7、開発32、単体14、結合9、UAT7、KT3の合計101タスクです。UATの早い開始日は試験準備で、業務試験は結合テスト移行判定後の2月24日からです。KTも1月に資料準備を行い、引継ぎの実施と完了確認は3月11日〜15日です。期間は土日しか除外しておらず、祝日・年末年始と要員競合の調整が必要です。3月15日をGo-Live日とみなしてはいけません。WBS上のキックオフタスクは11月2日の仮置きで、開催日は未確定です。 【出典・前提】 Fabric移行_WBS_作業内容反映_v1.0.xlsx「サマリー」A17:F24・A30:D39、「作業計画」00012、00092〜00101、「設定」B4・B7・B12。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 7
アーキテクチャ（構成案）
既存のJapan Data Platformを活用し、Gold・Output・Dataverseの責務を分ける
現行の確認範囲
Dataiku加工処理
現行6テーブル（うち5テーブルを移行）
接続の詳細・現行出力経路はAs-Is資料で確認
入力データ
OneForce
Redshift
SharePoint
既存ワークスペース
Japan Data Platform
Bronze
Silver
テーブル・列追加
Dataflow／Notebook
Pipelineを変更
新規ワークスペース（DEV／QA／PROD）
Gold
GoldLakehouse
加工Notebook × 5（想定）
共通・差分Notebook
GoldPipeline
SQL Function／View
配置先を検証で決定
Output
OutputLakehouse
stg／tgt × 5組（想定）
Watermark
OutputPipeline
コピー・更新・再実行
Dataverse
5テーブル
まずテスト環境で
接続・更新を確認
本番切替は別途計画
設計で確定：入力ごとの取込経路、Goldのコピー／参照方式、SQL実行先、差分キー・依存順・連携時刻
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
07
出典：作業内容 No.11〜12、24、30〜49／MS1・MS2（最終ページ）。実際の接続・認証・転送方式は未検証。
Notes: 【説明メモ】 構成は元資料の作業区分を図示した案です。OneForce、Redshift、SharePointを入力候補とし、既存Japan Data PlatformのBronze・Silverを活用しながら、Goldで加工・共通化し、Outputでstg、tgt、Watermarkを管理してDataverseへ連携します。すべての入力が必ず同一の物理経路を通ることを確定した図ではありません。Goldへの参照かコピーか、個別入力の取込経路は設計で決めます。SQL FunctionとNotebook関数は実行エンジンが異なり、SparkからSQL Functionが無条件に直接使えるという意味ではありません。Dataverseへのコピー先対応は公式に存在しますが、実環境の接続成功を示すものではありません。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.11〜12、24、30〜49。MS1: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/connector-dataverse-copy-activity MS2: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/lakehouse-sql-analytics-endpoint 現行の受渡経路は提示された画像だけでは確定できないため記載を限定。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 8
開発範囲と主要成果物
既存変更・新規作成・試験を切り分け、数量確定後にWBSと見積りを更新する
領域
主な作業・成果物
数量・計画上の注意
既存基盤
Bronze／Silver
追加テーブル・列、Dataflow、Notebook、
Pipelineの変更（GroupA／B等を含む）
各39テーブル追加の見込み
INPUT確定後に再確認
Gold
取得・参照構成、SQL Function／View、
5出力の加工Notebook／GoldPipeline
Lakehouse 1〜2件（想定）
出力Notebook 5件（想定）
共通処理
共通Notebook：別Notebookから%runで参照
差分Notebook：差分抽出・更新制御
共通処理 1件
差分更新用 1件
Output
各出力のstg／tgt、Watermark、
Dataverseコピー用OutputPipeline
stg／tgt：5組（想定）
出力Pipeline：1件
試験・KT
追加部分の単体、既存を含む結合・性能確認、
5テーブルのUAT、GoldLayerの運用引継ぎ
試験ケース数は別途確定
本番移行は未計上
「タスク数」「テーブル数」「試験ケース数」は別の単位。39件や5件の見込みを確定数量として扱わない。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
08
出典：作業内容 No.34〜64／WBS「確認事項」C03・C13・C14
Notes: 【説明メモ】 開発成果物を5領域に分けています。BronzeとSilverの39テーブルという値は現行同等と仮定した見込みであり、実数はINPUT一覧から決めます。GoldLakehouseの1〜2件、出力Notebookの5件も初期想定です。共通処理と差分更新はそれぞれ1件、Dataverse出力Pipelineも1件という元資料の想定を示しました。101は管理用のWBSタスク数で、成果物数や試験ケース数ではありません。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.34〜49、50〜64。WBS「確認事項」C03、C13、C14。Notebook %runの実行方式はMS3: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/author-execute-notebook 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 9
設計確定前に、3つの事前検証を行う
元資料の黄色の確認事項を先行化し、後工程の作り直しを減らす
01
Fabric → Dataverse
対象：テスト環境間の連携
接続許可・認証・書込権限
キー／列型・NULLの更新動作
Upsert・再実行・件数照合
連携方式・成功証跡を確定
確認先：環境管理者／連携担当
02
SQL共通Function
対象：Warehouse または
Lakehouse SQL分析エンドポイント
配置先・権限・作成／呼出し
文字列処理・NULL・性能制約
採用するSQL実行先を決定
元資料の確認先：李さん
03
共通Notebook
方式A：%runによる共通化
同一ワークスペース内で参照
関数読込み・引数・再実行
5出力のNotebookへの適用
再利用方式・呼出し契約を確定
元資料の確認先：李さん
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
09
出典：作業内容 No.24・43・47／WBS 00028〜00030／MS1〜MS3。手順作成は済んでいても、環境での検証完了を意味しない。
Notes: 【説明メモ】 先行確認はDataverse連携、SQL Function、共通Notebookの3件です。Dataverseのコピー先はUpsertのため、更新キーとNULLの扱いをテストします。SQL FunctionはWarehouseかSQL分析エンドポイントかを採用機能と権限の実証に基づいて選びます。Notebookは会話で選択した方式Aの%runを使用し、同一ワークスペースで定義を読み込む方式を確認します。これまでの会話で手順やソースは作成しましたが、ユーザー環境での実行完了は確認できていないため完了とは表示していません。スカラーUDFを使う場合は採用時点の提供状態とインライン化制約も確認します。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.24、43、47。WBS 00028〜00030。 MS1: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/connector-dataverse-copy-activity MS2: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/lakehouse-sql-analytics-endpoint MS3: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/author-execute-notebook 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 10
品質・権限・運用の進め方（合意案）
「作成できた」ではなく、データ一致・更新・復旧・引継ぎまでを確認する
データ品質
5テーブルの件数・キー・列値を照合
型・NULL・文字列・参照関係を確認
仕様差分は理由と承認を記録
更新・復旧
全件／差分・Watermarkを検証
部分失敗・重複・再実行を確認
通知先と復旧責任者を明確化
権限・運用
DEV／QA／PRODの権限を設計
テーブル・行・列の閲覧範囲を確認
SharePoint管理者・保存期間を合意
工程ごとの完了判定
単体
加工・Function・View
stg／tgtの確認
結合
既存を含む性能
連携・異常系の確認
UAT
業務シナリオ検証
業務責任者の受入
KT
手順・質疑・操作確認
運用側への引継ぎ
未確定：Dataverse反映「8時ごろ」の可否、許容遅延、品質の数値基準、重大不具合の受入条件
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
10
出典：作業内容 No.7〜8、15〜18、50〜64／品質基準はOmni2Fabric同等を想定し、適用可否を確認する
Notes: 【説明メモ】 品質と運用を設計時から定義します。データ照合は件数だけではなくキー、値、型、NULLと参照関係を含めます。結合では追加分だけでなく既存Bronze・Silverへの性能影響と異常時の復旧も確認します。Dataverseへの反映が8時ごろでよいかは元資料の確認事項であって、SLAが8時に決まったわけではありません。許容差や重大不具合の完了条件も業務側と合意してから評価します。権限はアクセス経路ごとに要件に合う方式を選定します。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.7〜8、15〜18、50〜64。WBS「確認事項」C02、C07〜C09、C15。判定基準の表現は本資料の合意案。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 11
リスク・前提条件・依存関係
未確定事項には、影響・確認先・回答期限を設定する
リスクと対応案
入力・成果物の数量増加
INPUT一覧を確定し、39件等の
見込みと工期を再見積りする。
データ差異・SLA未達
照合基準・更新時刻を先に合意し、
差分処理と性能を早期確認する。
既存基盤・要員への影響
変更承認、回帰試験、要員調整を
行い、休日を計画へ反映する。
計画上の前提（要確認）
開発・検証環境を利用可能
DEV／QA／PRODの構築と、
必要な容量・権限を確保する。
業務と運用がレビュー可能
UAT実施者・データオーナー・
KT受講者の稼働を確保する。
元資料の範囲を基準に管理
仕様追加・DPS対応・本番切替は、
変更管理を通じて別途判断する。
依存する確認・承認
入力データの提供
OneForce列充足、Redshiftの更新、
SharePointの所有者・配置を確認。
接続先の許可
元資料記載のNextForce開発環境と
Dataverseテスト環境を照合・承認。
受入・引継ぎの判断
業務側のUAT受入と、
Datalake運用側の引継ぎ確認。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
11
出典：作業内容 No.7、9〜18、24、31〜49、59〜64／WBS「確認事項」C01〜C20
Notes: 【説明メモ】 Omni2Fabricのリスク整理の見せ方を参考に、OneForce固有の確認事項へ置き換えています。特にINPUTと成果物数量、SLA、既存基盤の影響、要員と休暇の前提が日程を左右します。NextForceという名称は作業一覧に記載されていますが、OneForceと同一の環境名と断定せず、実際の接続対象との照合が必要です。業務UATと運用移管の稼働・承認者も外部依存として早期に確保します。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.7、9〜18、24、31〜49、59〜64。WBS「確認事項」C01〜C20。Omni2Fabric p.8はリスク・前提・依存という枠組みのみ参照。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 12
次のアクションと本日の合意事項
担当の確定と回答期限の設定を行い、WBS・課題一覧へ反映する
No.
アクション／決めること
担当・確認先（案）
期限の基準
1
日程・要員・休日・本番移行範囲を確定
PM／業務・IT責任者
計画承認前
2
5出力の項目・型・キー、INPUTを確定
業務・設計／データオーナー
詳細設計着手前
3
更新時刻・SLA・エラー通知先を合意
業務・運用／冨士谷さんへ確認
性能・運用設計前
4
DPS要否・接続先・データコピー許可を確認
すささん／しまださんへ確認
連携PoC着手前
5
Dataverse・SQL・共通Notebookを先行検証
連携担当／李さん（共通処理）
WBS案：11/18〜19に完了
6
UAT承認者・KT受入先・完了条件を合意
業務責任者／Datalake運用
試験計画・引継ぎ計画の承認前
本日の合意： ① 対象5テーブル ② 責任者と要員 ③ 仮日程の見直し条件 ④ 事前検証の着手条件
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
12
出典：作業内容 No.1〜24、43、47、64／WBS「確認事項」。氏名は元資料の確認先であり、正式担当の確定ではない。
Notes: 【説明メモ】 この表は作業担当を確定するためのアクション案です。氏名は元資料に記載された確認先であり、勝手に責任者へ任命したものではありません。日付を明記した先行検証だけはWBSの11月18日から19日の仮完了日を引用しています。その他は承認前や着手前という期限基準を記載したので、会議で担当と具体日を設定します。終了時に5テーブル、体制、日程前提、先行検証の条件の4点を確認し、未決は課題一覧へ残します。 【出典・前提】 OneForce作業内容 No.1〜24、43、47、64。WBS「確認事項」C01〜C20、「作業計画」00028〜00030。 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。

## Slide 13
参考資料・確定状況の整理
参照元の事実と、本資料で提案した内容を区別して使用する
参照元から反映した内容
OneForce作業内容（画像5枚・No.1〜64）
対象5テーブル、既存／新規の区分、事前検証、KT
Fabric移行_WBS_作業内容反映_v1.0.xlsx
101タスク、工程日程、確認事項20件
※WBS自体もドラフト／未承認
本資料の提案・未確定事項
目的・業務価値、役割分担、品質判定の進め方
正式開始日・納期・担当・SLA・成果物数量
本番移行・Go-Live・切替後保守の範囲
元資料No.5・6のみ「資料上完了」。
正式な実績日・承認状況は未確認。
技術方式の参考：Microsoft Learn
MS1
Dataverse：Copy activityのコピー先設定・Upsert・権限
MS2
Lakehouse：SQL分析エンドポイントとSQLオブジェクト
MS3
Notebook：%runによる同一ワークスペース内の共通化
Omni2Fabric Project Kickoff（提供画像 p.1〜9）は、構成・赤白デザインのみ参照。日程・氏名・別案件の範囲は転用しない。
OneForce | Fabric移行プロジェクト
DRAFT / 未承認
13
作成：2026/10/14／技術情報は公式ドキュメントで確認。プロジェクト固有の接続・実行結果を保証するものではない。
Notes: 【説明メモ】 本資料の根拠を最後に整理しています。OneForceの作業内容画像と仮WBSを内容の一次情報とし、Omni2Fabricは見せ方の参考として使用しました。元資料の完了2件からプロジェクト全体の正式な進捗率は算定しません。技術事項はMicrosoft Learnを確認しましたが、今回ユーザーのFabric環境で実装を実行したものではありません。表や構成図、工程バーはPowerPointの編集可能な要素で作成しているため、承認後の日程や担当へ置き換えて利用できます。 【出典・前提】 参照画像：image(20261014-041732).png〜image(20261014-041921).png（Omni2Fabric 9枚）。 OneForce作業内容：image(5).png〜image(9).png。 WBS：Fabric移行_WBS_作業内容反映_v1.0.xlsx。 MS1: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/connector-dataverse-copy-activity MS2: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/lakehouse-sql-analytics-endpoint MS3: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/author-execute-notebook 本資料はキックオフに向けた検討用ドラフト。日程・担当・数量・合否基準は、明示のない限り正式承認前の案です。